## F14 ADMON COMBUSTIBLE VEHICULOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS LOGÍSTICOS Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR COMBUSTIBLE Y ÚREA AUTOMOTRIZ PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
DECUN | 1 | 2023H14AF | Hallazgo 14 reportes consumo de combustible a través de SIGEA | Omisión de lo establecido en la Resolución 05884 del 2019, numeral 4.12.1, Nota 21 | Incertidumbre e inexactitud en la información del lugar donde se suministró el combustible al vehículo | Realizar la correcta supervisión y control a la ejecución del procedimiento Administrar Combustible y Urea Automotriz para Vehículos de la Policía Nacional y aplicativo SIGEA en el Departamento de Policía Cundinamarca | Controlar y verificar el correcto cargue de información correspondiente al consumo de combustible de los vehículos, de lo contratos y ordenes de compra, donaciones, incluyendo distritos y municipios del Departamento de Policía Cundinamarca | 14.1 Presentar informe mensual al Comandante, de visitas aleatorias a las unidades para verificar el correcto diligenciamiento de la planilla de control, en aras de lograr la calidad del dato cargado en el Sistema de información para la Gestión del Equipo Automotor SIGEA no presente novedades Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN | Informe de actividades | 4 | 2024-09-01 | 2025-01-15 | 19.4286
[8 empty] | 14.2 Realizar informe mensual al Comandante de Departamento, del seguimiento a los controles establecidos en la Resolución 05884 del 2019, numeral 4.12.1 Nota 21, con el fin de verificar la ejecución de las actividades y novedades que se puedan presentar en el desarrollo de la misma Responsable: Jefe Administrativo Financiero DECUN | Informe de actividades | 4 | 2024-09-01 | 2025-01-15 | 19.4286
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General William René Salamanca Ramírez
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2023
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría Financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2024-07-23
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS SERVICIO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS LOGÍSTICOS Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR COMBUSTIBLE Y ÚREA AUTOMOTRIZ PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0111690 DEL 17.JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 JUNIO 2024) - FENECIMIENTO
DECUN | 1 | 2023H14AF | Hallazgo 14 reportes consumo de combustible a través de SIGEA | Omisión de lo establecido en la Resolución 05884 del 2019, numeral 4.12.1, Nota 21 | Incertidumbre e inexactitud en la información del lugar donde se suministró el combustible al vehículo | Realizar la correcta supervisión y control a la ejecución del procedimiento Administrar Combustible y Urea Automotriz para Vehículos de la Policía Nacional y aplicativo SIGEA en el Departamento de Policía Cundinamarca | Controlar y verificar el correcto cargue de información correspondiente al consumo de combustible de los vehículos, de lo contratos y ordenes de compra, donaciones, incluyendo distritos y municipios del Departamento de Policía Cundinamarca | 14.1 Presentar informe mensual al Comandante, de visitas aleatorias a las unidades para verificar el correcto diligenciamiento de la planilla de control, en aras de lograr la calidad del dato cargado en el Sistema de información para la Gestión del Equipo Automotor SIGEA no presente novedades Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN | Informe de actividades | 4 | 2024-09-01 | 2025-01-15 | 19.4286
DECUN | 1 | 2023H14AF | Hallazgo 14 reportes consumo de combustible a través de SIGEA | Omisión de lo establecido en la Resolución 05884 del 2019, numeral 4.12.1, Nota 21 | Incertidumbre e inexactitud en la información del lugar donde se suministró el combustible al vehículo | Realizar la correcta supervisión y control a la ejecución del procedimiento Administrar Combustible y Urea Automotriz para Vehículos de la Policía Nacional y aplicativo SIGEA en el Departamento de Policía Cundinamarca | Controlar y verificar el correcto cargue de información correspondiente al consumo de combustible de los vehículos, de lo contratos y ordenes de compra, donaciones, incluyendo distritos y municipios del Departamento de Policía Cundinamarca | 14.2 Realizar informe mensual al Comandante de Departamento, del seguimiento a los controles establecidos en la Resolución 05884 del 2019, numeral 4.12.1 Nota 21, con el fin de verificar la ejecución de las actividades y novedades que se puedan presentar en el desarrollo de la misma Responsable: Jefe Administrativo Financiero DECUN | Informe de actividades | 4 | 2024-09-01 | 2025-01-15 | 19.4286
Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ Directora Logística y Financiera
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A15: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D15: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 390 CARACTERES).
Note on E15: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F15: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G15: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H15: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I15: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J15: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K15: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L15: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M15: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N15: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.