## GUÍA GESTION TERRITORIAL
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría de cumplimiento
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-12
PROCESO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA GUÍA: GUÍA DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (2022EE0100204 DEL 09.JUN.2022 CGR-CDSDS - No. 012 JUNIO DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO RECURSOS FONSET
DECAS | 1 | 10 | HALLAZGO 10. COMUNICACIONES CON ENTES TERRITORIALES Se evidenció la práctica de actividades informales, en la comunicación entre la institución policial y el ente territorial, tanto para las verificaciones previas a la entrega definitiva de los bienes de los proyectos financiados, como para las reclamaciones por garantía de los bienes recibidos. | Falta de procedimientos formales que aseguren el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores del ente territorial y la oportunidad con que las alcaldías y gobernaciones cumplen sus obligaciones | Demoras en los procesos | Fortalecer las capacidades de los Señores Comodantes de Estación frente al cumplimiento de la guía de gestión publica territorial frente a los roles de los comandantes de estación. | Realizar oportunamente las acciones correspondientes y evidencias con el fin de establecer soportes documentales de la trazabilidad al seguimiento de los recursos FONSET aprobados para la Policía Nacional | 10.1. Realizar socialización de manera trimestral, dirigida a los comandantes de estación de Policía, acerca de la guía de gestión pública territorial 1CS-GU-0007 Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAS | Acta de socialización | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-15 | 28.5714
[8 empty] | 10.2. Solicitar a las entidades territoriales la realización de las diferentes instancias de coordinación (comité territorial de orden púbico, consejos de seguridad, comité civil de convivencia y/o consejo de seguridad y convivencia), con el fin de realizar seguimiento a los proyectos aprobados por recursos FONSET Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAS | Informe de actividades | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-15 | 28.5714
[8 empty] | 10.3. Verificar por parte de los Comandantes de Distritos, cada vez que se presente un cambio de comandantes en las estaciones de sus jurisdicciones que en la respectiva acta de entrega se relaciones lo relacionado con el proceso de gestión territorial, con el fin que no haya perdida de información ni continuidad en el seguimiento de las gestiones adelantadas Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAS | Informe de actividades | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-15 | 28.5714
MENEV DEUIL | 2 | 11 | HALLAZGO 11. REGISTRO CONTABLE DE BIENES FUNGIBLES Se evidencia que el DEUIL y la MENEV mediante formato 1AR-FR-009 del 31/12/2021, solamente realizaron revelación de los bienes y/o servicios recibidos, pues mencionan que no cuentan con documentación necesaria para su contabilización | Deficiencias de seguimiento y control Debilidades en la aplicación del marco conceptual de contabilidad pública | Que dentro de la información financiera de la Policía Nacional no se reconocieran hechos económicos ocurridos en la vigencia 2021 | Realizar cruce de información y concertar con los entes territoriales los registros de los bienes recibidos por el Recurso FONSET | Realizar reunión de coordinación con los comandantes de estación de Policía y entes territoriales para tratar los bienes y servicios gestionados por el Recurso de FONSET. | 11.1. Realizar mesa de trabajo trimestral con la Entidades Territoriales en el que se establezca el procedimiento contable de la entidad que entrega debiéndose establecer si o no la transferencia o en su defecto el reconocimiento Responsable. Jefe Administrativo MENEV | Informe de actividades | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
[8 empty] | 11.2. Realizar reunión con los comandantes de estación, con el objetivo de hacer seguimiento a los recursos gestionados con los entes territoriales y socializar las directrices institucionales donde se estipula la documentación necesaria para realizar el correcto registro contable de estos bienes Responsable: Jefe Administrativo MENEV | Acta reunión | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
[8 empty] | 11.3. Realizar conciliación de los bienes fungibles con el área contable del ente territorial Responsable: Jefe Administrativo MENEV | Acta de información contable | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
DECAQ | 3 | 29 | HALLAZGO 29. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA SALA CIEPS El DECAQ no recibió oportunamente ni puso en operación los bienes entregados, en cumplimiento del contrato 006 de 2019, cuyo objeto fue la compraventa de equipos y mobiliario para crear y dotar la sala CIEPS en la Estación de Policía El Paujil por $46.070.000 | Deficiencias en la gestión fiscal para la administración y puesta en uso de los bienes recibidos con recursos Fonset e inoportunidad en el registro de los mimos | Lo que produjo que, por 23 meses, la Entidad no usara los bienes para la prestación de los servicios de la seguridad ciudadana y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. | Generar coordinación entre el Gestor Territorial, la dependencia de Telemática y el grupo Administrativo y Financiero de la unidad, con el fin de establecer un seguimiento articulado a los proyectos presentados ante las entidades territoriales de la jurisdicción. | Corregir las falencias que se tienen en el sistema de control interno de la entidad, para el seguimiento adecuado de la ejecución e ingreso de los elementos donados a los inventarios de la Institución. | 29.1 . Realizar reunión de coordinación trimestral entre el Gestor Territorial, Telemática y grupo Administrativo y Financiero DECAQ, con el fin de establecer los elementos (tecnológicos, movilidad, entre otros), que deben tener presente las especificaciones técnicas al momento de presentar proyectos de inversión y/o donación según corresponda Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAQ | Acta reunión | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
[8 empty] | 29.2 .Realizar reentrenamiento de manera trimestral por parte del Gestor Territorial de la unidad, dirigida a los comandantes y subcomandantes de estaciones, acerca de la Guía de Gestión Pública Territorial de la Seguridad Ciudadana Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAQ | Informe de actividades | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
[8 empty] | 29.3. Acompañamiento de manera bimestral por parte del gestor territorial, a las unidades para la presentación de proyectos ante los entes territoriales y al momento de recibir los bienes y servicios objeto de los mismos, con el fin de establecer su correcta estructuración, presentación y recepción según corresponda Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAQ | Informe de actividades | 3 | 2022-07-30 | 2023-02-15 | 28.5714
MENEV | 4 | 30 | HALLAZGO 30. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MENEV Se evidencia que el contrato de servicios 3023 del 6.dic.21 no se ejecutó dentro de la vigencia programada 2021, en razón a que la MENEV dentro del plazo inicial del contrato, no llevó a mantenimiento correctivo y preventivo ningún vehículo de su parque automotor | Deficiente gestión y coordinación de la Policía Nacional para hacer uso de los servicios contratados | Lo que puede afectar el cabal desarrollo de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana eje de transformación estratégica “Disrupción del Delito”, del Plan de Desarrollo y Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020-2023 “Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz” | Realizar seguimiento y control a los contratos generados por los entes territoriales para su ejecución en los plazos establecidos | Verificar que los contratos en ejecución se cumplan de acuerdo con la vigencia y el total del recurso asignado por el Ente Territorial, con el objetivo de minimizar riesgos que puedan afectar en tiempo y recurso el contrato, Lograr celeridad en el proceso de contratación, Realizar los mantenimientos planeados en los tiempos proyectados en el contrato | 30.1. Realizar reunión de coordinación con los comandantes de estación y el grupo movilidad, con el objetivo de estructurar un cronograma de mantenimiento de acuerdo a las necesidades que tenga la estación de policía, para ser entregado al ente territorial y sea incluido en el proceso de contratación que ellos adelantan, facilitando el seguimiento a la ejecución del contrato Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MENEV | Acta | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
[8 empty] | 30.2. Realizar trimestralmente un seguimiento al avance de los procesos contractuales por comandante de estación y el apoyo del gestor territorial, con el fin de que después de ser aprobado el recurso en los comités de orden publico se pueda dar celeridad al proceso de contratación Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MENEV | Acta de reunión | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
[8 empty] | 30.3. Realizar oportuno seguimiento y control en coordinación con el supervisor del contrato designado por el ente territorial, con el fin de que se ejecuten los recursos en las necesidades planteadas y en los tiempos establecidos en el contrato. Comandante de estación con la asesoría del grupo de movilidad Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MENEV | Informe de seguimiento | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-15 | 19.7143
[8 empty] | 30.4. Socializar a los comandantes de estación los parámetros normativos de contratación estatal, con el fin de mejorar las acciones de seguimiento, control y gestión que deben adelantar ante los entes territoriales en la ejecución de los recursos del FONSET Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MENEV | Acta de instrucción | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-15 | 19.7143
Mayor General HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMÉNEZ Jefe Nacional del Servicio de Policía
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | General Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría de cumplimiento
Fecha de suscripción: |  |  | 2022-07-12
PROCESO: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA GUÍA: GUÍA DE GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (2022EE0100204 DEL 09.JUN.2022 CGR-CDSDS - No. 012 JUNIO DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO RECURSOS FONSET
DECAS | 1 | 10 | HALLAZGO 10. COMUNICACIONES CON ENTES TERRITORIALES Se evidenció la práctica de actividades informales, en la comunicación entre la institución policial y el ente territorial, tanto para las verificaciones previas a la entrega definitiva de los bienes de los proyectos financiados, como para las reclamaciones por garantía de los bienes recibidos. | Falta de procedimientos formales que aseguren el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores del ente territorial y la oportunidad con que las alcaldías y gobernaciones cumplen sus obligaciones | Demoras en los procesos | Fortalecer las capacidades de los Señores Comodantes de Estación frente al cumplimiento de la guía de gestión publica territorial frente a los roles de los comandantes de estación. | Realizar oportunamente las acciones correspondientes y evidencias con el fin de establecer soportes documentales de la trazabilidad al seguimiento de los recursos FONSET aprobados para la Policía Nacional | 10.1. Realizar socialización de manera trimestral, dirigida a los comandantes de estación de Policía, acerca de la guía de gestión pública territorial 1CS-GU-0007 Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAS | Acta de socialización | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-15 | 28.5714
DECAS | 1 | 10 | HALLAZGO 10. COMUNICACIONES CON ENTES TERRITORIALES Se evidenció la práctica de actividades informales, en la comunicación entre la institución policial y el ente territorial, tanto para las verificaciones previas a la entrega definitiva de los bienes de los proyectos financiados, como para las reclamaciones por garantía de los bienes recibidos. | Falta de procedimientos formales que aseguren el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores del ente territorial y la oportunidad con que las alcaldías y gobernaciones cumplen sus obligaciones | Demoras en los procesos | Fortalecer las capacidades de los Señores Comodantes de Estación frente al cumplimiento de la guía de gestión publica territorial frente a los roles de los comandantes de estación. | Realizar oportunamente las acciones correspondientes y evidencias con el fin de establecer soportes documentales de la trazabilidad al seguimiento de los recursos FONSET aprobados para la Policía Nacional | 10.2. Solicitar a las entidades territoriales la realización de las diferentes instancias de coordinación (comité territorial de orden púbico, consejos de seguridad, comité civil de convivencia y/o consejo de seguridad y convivencia), con el fin de realizar seguimiento a los proyectos aprobados por recursos FONSET Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAS | Informe de actividades | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-15 | 28.5714
DECAS | 1 | 10 | HALLAZGO 10. COMUNICACIONES CON ENTES TERRITORIALES Se evidenció la práctica de actividades informales, en la comunicación entre la institución policial y el ente territorial, tanto para las verificaciones previas a la entrega definitiva de los bienes de los proyectos financiados, como para las reclamaciones por garantía de los bienes recibidos. | Falta de procedimientos formales que aseguren el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores del ente territorial y la oportunidad con que las alcaldías y gobernaciones cumplen sus obligaciones | Demoras en los procesos | Fortalecer las capacidades de los Señores Comodantes de Estación frente al cumplimiento de la guía de gestión publica territorial frente a los roles de los comandantes de estación. | Realizar oportunamente las acciones correspondientes y evidencias con el fin de establecer soportes documentales de la trazabilidad al seguimiento de los recursos FONSET aprobados para la Policía Nacional | 10.3. Verificar por parte de los Comandantes de Distritos, cada vez que se presente un cambio de comandantes en las estaciones de sus jurisdicciones que en la respectiva acta de entrega se relaciones lo relacionado con el proceso de gestión territorial, con el fin que no haya perdida de información ni continuidad en el seguimiento de las gestiones adelantadas Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAS | Informe de actividades | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-15 | 28.5714
MENEV DEUIL | 2 | 11 | HALLAZGO 11. REGISTRO CONTABLE DE BIENES FUNGIBLES Se evidencia que el DEUIL y la MENEV mediante formato 1AR-FR-009 del 31/12/2021, solamente realizaron revelación de los bienes y/o servicios recibidos, pues mencionan que no cuentan con documentación necesaria para su contabilización | Deficiencias de seguimiento y control Debilidades en la aplicación del marco conceptual de contabilidad pública | Que dentro de la información financiera de la Policía Nacional no se reconocieran hechos económicos ocurridos en la vigencia 2021 | Realizar cruce de información y concertar con los entes territoriales los registros de los bienes recibidos por el Recurso FONSET | Realizar reunión de coordinación con los comandantes de estación de Policía y entes territoriales para tratar los bienes y servicios gestionados por el Recurso de FONSET. | 11.1. Realizar mesa de trabajo trimestral con la Entidades Territoriales en el que se establezca el procedimiento contable de la entidad que entrega debiéndose establecer si o no la transferencia o en su defecto el reconocimiento Responsable. Jefe Administrativo MENEV | Informe de actividades | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
MENEV DEUIL | 2 | 11 | HALLAZGO 11. REGISTRO CONTABLE DE BIENES FUNGIBLES Se evidencia que el DEUIL y la MENEV mediante formato 1AR-FR-009 del 31/12/2021, solamente realizaron revelación de los bienes y/o servicios recibidos, pues mencionan que no cuentan con documentación necesaria para su contabilización | Deficiencias de seguimiento y control Debilidades en la aplicación del marco conceptual de contabilidad pública | Que dentro de la información financiera de la Policía Nacional no se reconocieran hechos económicos ocurridos en la vigencia 2021 | Realizar cruce de información y concertar con los entes territoriales los registros de los bienes recibidos por el Recurso FONSET | Realizar reunión de coordinación con los comandantes de estación de Policía y entes territoriales para tratar los bienes y servicios gestionados por el Recurso de FONSET. | 11.2. Realizar reunión con los comandantes de estación, con el objetivo de hacer seguimiento a los recursos gestionados con los entes territoriales y socializar las directrices institucionales donde se estipula la documentación necesaria para realizar el correcto registro contable de estos bienes Responsable: Jefe Administrativo MENEV | Acta reunión | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
MENEV DEUIL | 2 | 11 | HALLAZGO 11. REGISTRO CONTABLE DE BIENES FUNGIBLES Se evidencia que el DEUIL y la MENEV mediante formato 1AR-FR-009 del 31/12/2021, solamente realizaron revelación de los bienes y/o servicios recibidos, pues mencionan que no cuentan con documentación necesaria para su contabilización | Deficiencias de seguimiento y control Debilidades en la aplicación del marco conceptual de contabilidad pública | Que dentro de la información financiera de la Policía Nacional no se reconocieran hechos económicos ocurridos en la vigencia 2021 | Realizar cruce de información y concertar con los entes territoriales los registros de los bienes recibidos por el Recurso FONSET | Realizar reunión de coordinación con los comandantes de estación de Policía y entes territoriales para tratar los bienes y servicios gestionados por el Recurso de FONSET. | 11.3. Realizar conciliación de los bienes fungibles con el área contable del ente territorial Responsable: Jefe Administrativo MENEV | Acta de información contable | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
DECAQ | 3 | 29 | HALLAZGO 29. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA SALA CIEPS El DECAQ no recibió oportunamente ni puso en operación los bienes entregados, en cumplimiento del contrato 006 de 2019, cuyo objeto fue la compraventa de equipos y mobiliario para crear y dotar la sala CIEPS en la Estación de Policía El Paujil por $46.070.000 | Deficiencias en la gestión fiscal para la administración y puesta en uso de los bienes recibidos con recursos Fonset e inoportunidad en el registro de los mimos | Lo que produjo que, por 23 meses, la Entidad no usara los bienes para la prestación de los servicios de la seguridad ciudadana y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. | Generar coordinación entre el Gestor Territorial, la dependencia de Telemática y el grupo Administrativo y Financiero de la unidad, con el fin de establecer un seguimiento articulado a los proyectos presentados ante las entidades territoriales de la jurisdicción. | Corregir las falencias que se tienen en el sistema de control interno de la entidad, para el seguimiento adecuado de la ejecución e ingreso de los elementos donados a los inventarios de la Institución. | 29.1 . Realizar reunión de coordinación trimestral entre el Gestor Territorial, Telemática y grupo Administrativo y Financiero DECAQ, con el fin de establecer los elementos (tecnológicos, movilidad, entre otros), que deben tener presente las especificaciones técnicas al momento de presentar proyectos de inversión y/o donación según corresponda Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAQ | Acta reunión | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
DECAQ | 3 | 29 | HALLAZGO 29. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA SALA CIEPS El DECAQ no recibió oportunamente ni puso en operación los bienes entregados, en cumplimiento del contrato 006 de 2019, cuyo objeto fue la compraventa de equipos y mobiliario para crear y dotar la sala CIEPS en la Estación de Policía El Paujil por $46.070.000 | Deficiencias en la gestión fiscal para la administración y puesta en uso de los bienes recibidos con recursos Fonset e inoportunidad en el registro de los mimos | Lo que produjo que, por 23 meses, la Entidad no usara los bienes para la prestación de los servicios de la seguridad ciudadana y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. | Generar coordinación entre el Gestor Territorial, la dependencia de Telemática y el grupo Administrativo y Financiero de la unidad, con el fin de establecer un seguimiento articulado a los proyectos presentados ante las entidades territoriales de la jurisdicción. | Corregir las falencias que se tienen en el sistema de control interno de la entidad, para el seguimiento adecuado de la ejecución e ingreso de los elementos donados a los inventarios de la Institución. | 29.2 .Realizar reentrenamiento de manera trimestral por parte del Gestor Territorial de la unidad, dirigida a los comandantes y subcomandantes de estaciones, acerca de la Guía de Gestión Pública Territorial de la Seguridad Ciudadana Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAQ | Informe de actividades | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
DECAQ | 3 | 29 | HALLAZGO 29. PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA SALA CIEPS El DECAQ no recibió oportunamente ni puso en operación los bienes entregados, en cumplimiento del contrato 006 de 2019, cuyo objeto fue la compraventa de equipos y mobiliario para crear y dotar la sala CIEPS en la Estación de Policía El Paujil por $46.070.000 | Deficiencias en la gestión fiscal para la administración y puesta en uso de los bienes recibidos con recursos Fonset e inoportunidad en el registro de los mimos | Lo que produjo que, por 23 meses, la Entidad no usara los bienes para la prestación de los servicios de la seguridad ciudadana y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. | Generar coordinación entre el Gestor Territorial, la dependencia de Telemática y el grupo Administrativo y Financiero de la unidad, con el fin de establecer un seguimiento articulado a los proyectos presentados ante las entidades territoriales de la jurisdicción. | Corregir las falencias que se tienen en el sistema de control interno de la entidad, para el seguimiento adecuado de la ejecución e ingreso de los elementos donados a los inventarios de la Institución. | 29.3. Acompañamiento de manera bimestral por parte del gestor territorial, a las unidades para la presentación de proyectos ante los entes territoriales y al momento de recibir los bienes y servicios objeto de los mismos, con el fin de establecer su correcta estructuración, presentación y recepción según corresponda Responsable: Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECAQ | Informe de actividades | 3 | 2022-07-30 | 2023-02-15 | 28.5714
MENEV | 4 | 30 | HALLAZGO 30. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MENEV Se evidencia que el contrato de servicios 3023 del 6.dic.21 no se ejecutó dentro de la vigencia programada 2021, en razón a que la MENEV dentro del plazo inicial del contrato, no llevó a mantenimiento correctivo y preventivo ningún vehículo de su parque automotor | Deficiente gestión y coordinación de la Policía Nacional para hacer uso de los servicios contratados | Lo que puede afectar el cabal desarrollo de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana eje de transformación estratégica “Disrupción del Delito”, del Plan de Desarrollo y Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020-2023 “Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz” | Realizar seguimiento y control a los contratos generados por los entes territoriales para su ejecución en los plazos establecidos | Verificar que los contratos en ejecución se cumplan de acuerdo con la vigencia y el total del recurso asignado por el Ente Territorial, con el objetivo de minimizar riesgos que puedan afectar en tiempo y recurso el contrato, Lograr celeridad en el proceso de contratación, Realizar los mantenimientos planeados en los tiempos proyectados en el contrato | 30.1. Realizar reunión de coordinación con los comandantes de estación y el grupo movilidad, con el objetivo de estructurar un cronograma de mantenimiento de acuerdo a las necesidades que tenga la estación de policía, para ser entregado al ente territorial y sea incluido en el proceso de contratación que ellos adelantan, facilitando el seguimiento a la ejecución del contrato Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MENEV | Acta | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
MENEV | 4 | 30 | HALLAZGO 30. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MENEV Se evidencia que el contrato de servicios 3023 del 6.dic.21 no se ejecutó dentro de la vigencia programada 2021, en razón a que la MENEV dentro del plazo inicial del contrato, no llevó a mantenimiento correctivo y preventivo ningún vehículo de su parque automotor | Deficiente gestión y coordinación de la Policía Nacional para hacer uso de los servicios contratados | Lo que puede afectar el cabal desarrollo de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana eje de transformación estratégica “Disrupción del Delito”, del Plan de Desarrollo y Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020-2023 “Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz” | Realizar seguimiento y control a los contratos generados por los entes territoriales para su ejecución en los plazos establecidos | Verificar que los contratos en ejecución se cumplan de acuerdo con la vigencia y el total del recurso asignado por el Ente Territorial, con el objetivo de minimizar riesgos que puedan afectar en tiempo y recurso el contrato, Lograr celeridad en el proceso de contratación, Realizar los mantenimientos planeados en los tiempos proyectados en el contrato | 30.2. Realizar trimestralmente un seguimiento al avance de los procesos contractuales por comandante de estación y el apoyo del gestor territorial, con el fin de que después de ser aprobado el recurso en los comités de orden publico se pueda dar celeridad al proceso de contratación Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MENEV | Acta de reunión | 2 | 2022-07-30 | 2023-02-20 | 29.2857
MENEV | 4 | 30 | HALLAZGO 30. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MENEV Se evidencia que el contrato de servicios 3023 del 6.dic.21 no se ejecutó dentro de la vigencia programada 2021, en razón a que la MENEV dentro del plazo inicial del contrato, no llevó a mantenimiento correctivo y preventivo ningún vehículo de su parque automotor | Deficiente gestión y coordinación de la Policía Nacional para hacer uso de los servicios contratados | Lo que puede afectar el cabal desarrollo de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana eje de transformación estratégica “Disrupción del Delito”, del Plan de Desarrollo y Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020-2023 “Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz” | Realizar seguimiento y control a los contratos generados por los entes territoriales para su ejecución en los plazos establecidos | Verificar que los contratos en ejecución se cumplan de acuerdo con la vigencia y el total del recurso asignado por el Ente Territorial, con el objetivo de minimizar riesgos que puedan afectar en tiempo y recurso el contrato, Lograr celeridad en el proceso de contratación, Realizar los mantenimientos planeados en los tiempos proyectados en el contrato | 30.3. Realizar oportuno seguimiento y control en coordinación con el supervisor del contrato designado por el ente territorial, con el fin de que se ejecuten los recursos en las necesidades planteadas y en los tiempos establecidos en el contrato. Comandante de estación con la asesoría del grupo de movilidad Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MENEV | Informe de seguimiento | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-15 | 19.7143
MENEV | 4 | 30 | HALLAZGO 30. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MENEV Se evidencia que el contrato de servicios 3023 del 6.dic.21 no se ejecutó dentro de la vigencia programada 2021, en razón a que la MENEV dentro del plazo inicial del contrato, no llevó a mantenimiento correctivo y preventivo ningún vehículo de su parque automotor | Deficiente gestión y coordinación de la Policía Nacional para hacer uso de los servicios contratados | Lo que puede afectar el cabal desarrollo de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana eje de transformación estratégica “Disrupción del Delito”, del Plan de Desarrollo y Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020-2023 “Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz” | Realizar seguimiento y control a los contratos generados por los entes territoriales para su ejecución en los plazos establecidos | Verificar que los contratos en ejecución se cumplan de acuerdo con la vigencia y el total del recurso asignado por el Ente Territorial, con el objetivo de minimizar riesgos que puedan afectar en tiempo y recurso el contrato, Lograr celeridad en el proceso de contratación, Realizar los mantenimientos planeados en los tiempos proyectados en el contrato | 30.4. Socializar a los comandantes de estación los parámetros normativos de contratación estatal, con el fin de mejorar las acciones de seguimiento, control y gestión que deben adelantar ante los entes territoriales en la ejecución de los recursos del FONSET Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MENEV | Acta de instrucción | 1 | 2022-07-30 | 2022-12-15 | 19.7143
Mayor General HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMÉNEZ Jefe Nacional del Servicio de Policía
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on B15: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C15: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada