## LEGALIZAR BIENES INMUEBLES
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: LEGALIZAR BIENES INMUEBLES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 7 BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO Pese al vencimiento de los contratos de comodato 20171800006437 con el Municipio de Popayán; 19042018 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y 002 de 2015 con la Terminal de Transportes de Popayán S.A, la PONAL continuó ocupando los inmuebles en el desarrollo de su cometido estatal. | Deficiencias en la aplicación de los procedimientos de control interno contable Deficiencias en la aplicación de las medidas de control establecidas en el numeral 3.5 evaluación del control interno contable de la Resolución 01118 del 17 de abril de 2020 de la Policía Nacional Inobservancia de los lineamientos establecidos en la Resolución 05884 del 27 de diciembre de 2019 | Que la información contable de la Unidad Policial no cumpla con la característica fundamental de representación fiel de los hechos económicos y que se presente una sobrestimación | Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual Logístico de la Policía Nacional y el procedimiento “Legalización de Bienes Inmuebles”, de igual forma llevar a cabo el cruce de información entre los aplicativos SAP VS SIBIN a fin de evidenciar el estado actual de cada comodato. | Reconocer oportunamente los hechos económicos de la unidad con el fin de presentar información contable confiable, relevante y comprensible a que hace referencia el Régimen de Contabilidad Pública | 7.1. Remitir al Grupo Bienes Raíces de la Dirección Administrativa y Financiera, los predios a cargo de la unidad, que se encuentran ocupados sin soporte legal susceptibles de efectuar contratos de comodato, verificando que coincidan con el reporte que genera el aplicativo SIBIN enviado en matriz excel por el nivel central. Soporte: Comunicación oficial dirigida al Jefe del Grupo Bienes Raíces de la DIRAF, adjuntando matriz con los predios que se encuentran EN PROCESO susceptibles de efectuar contratos de comodato. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY | Comunicación oficial y matriz excel | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
[8 empty] | 7.2. Adelantar gestiones legales con los comodantes con el fin de implementar las actividades necesarias que permitan la actualización de los contratos de comodato de los predios que se encuentran ocupados sin soporte legal, teniendo en cuenta los términos pactados en el negocio jurídico. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY | contratos de comodatos | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
[8 empty] | 7.3. Incorporar contablemente la información del contrato de comodato suscrito, en las cuentas de registro correspondientes de la Unidad Policial a cargo. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY | certificación contable | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-15 | 19.5714
[8 empty] | 7.4. Realizar el ajuste y actualización de la información de los predios que se encuentran EN PROCESO en el aplicativo SIBIN, de acuerdo con las novedades identificadas por el Grupo Bienes Raíces DIRAF, que serán verificadas a través del reporte del Aplicativo SIBIN desde el nivel central. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY | Reporte de comodatos Sistema de Información de Bienes Inmuebles. | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-15 | 19.5714
[8 empty] | 7.5. Realizar el cruce de los inventarios de bienes inmuebles (SAP vs SIBIN), con el fin de comparar, depurar y actualizar los registros de cada sistema con la información real de los predios. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY | Informe del cruce de la información. | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-15 | 19.5714
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: LEGALIZAR BIENES INMUEBLES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 7 BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO Pese al vencimiento de los contratos de comodato 20171800006437 con el Municipio de Popayán; 19042018 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y 002 de 2015 con la Terminal de Transportes de Popayán S.A, la PONAL continuó ocupando los inmuebles en el desarrollo de su cometido estatal. | Deficiencias en la aplicación de los procedimientos de control interno contable Deficiencias en la aplicación de las medidas de control establecidas en el numeral 3.5 evaluación del control interno contable de la Resolución 01118 del 17 de abril de 2020 de la Policía Nacional Inobservancia de los lineamientos establecidos en la Resolución 05884 del 27 de diciembre de 2019 | Que la información contable de la Unidad Policial no cumpla con la característica fundamental de representación fiel de los hechos económicos y que se presente una sobrestimación | Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual Logístico de la Policía Nacional y el procedimiento “Legalización de Bienes Inmuebles”, de igual forma llevar a cabo el cruce de información entre los aplicativos SAP VS SIBIN a fin de evidenciar el estado actual de cada comodato. | Reconocer oportunamente los hechos económicos de la unidad con el fin de presentar información contable confiable, relevante y comprensible a que hace referencia el Régimen de Contabilidad Pública | 7.1. Remitir al Grupo Bienes Raíces de la Dirección Administrativa y Financiera, los predios a cargo de la unidad, que se encuentran ocupados sin soporte legal susceptibles de efectuar contratos de comodato, verificando que coincidan con el reporte que genera el aplicativo SIBIN enviado en matriz excel por el nivel central. Soporte: Comunicación oficial dirigida al Jefe del Grupo Bienes Raíces de la DIRAF, adjuntando matriz con los predios que se encuentran EN PROCESO susceptibles de efectuar contratos de comodato. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY. | Comunicación oficial y matriz excel | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 7 BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO Pese al vencimiento de los contratos de comodato 20171800006437 con el Municipio de Popayán; 19042018 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y 002 de 2015 con la Terminal de Transportes de Popayán S.A, la PONAL continuó ocupando los inmuebles en el desarrollo de su cometido estatal. | Deficiencias en la aplicación de los procedimientos de control interno contable Deficiencias en la aplicación de las medidas de control establecidas en el numeral 3.5 evaluación del control interno contable de la Resolución 01118 del 17 de abril de 2020 de la Policía Nacional Inobservancia de los lineamientos establecidos en la Resolución 05884 del 27 de diciembre de 2019 | Que la información contable de la Unidad Policial no cumpla con la característica fundamental de representación fiel de los hechos económicos y que se presente una sobrestimación | Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual Logístico de la Policía Nacional y el procedimiento “Legalización de Bienes Inmuebles”, de igual forma llevar a cabo el cruce de información entre los aplicativos SAP VS SIBIN a fin de evidenciar el estado actual de cada comodato. | Reconocer oportunamente los hechos económicos de la unidad con el fin de presentar información contable confiable, relevante y comprensible a que hace referencia el Régimen de Contabilidad Pública | 7.2. Adelantar gestiones legales con los comodantes con el fin de implementar las actividades necesarias que permitan la actualización de los contratos de comodato de los predios que se encuentran ocupados sin soporte legal, teniendo en cuenta los términos pactados en el negocio jurídico. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY. | contratos de comodatos | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 7 BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO Pese al vencimiento de los contratos de comodato 20171800006437 con el Municipio de Popayán; 19042018 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y 002 de 2015 con la Terminal de Transportes de Popayán S.A, la PONAL continuó ocupando los inmuebles en el desarrollo de su cometido estatal. | Deficiencias en la aplicación de los procedimientos de control interno contable Deficiencias en la aplicación de las medidas de control establecidas en el numeral 3.5 evaluación del control interno contable de la Resolución 01118 del 17 de abril de 2020 de la Policía Nacional Inobservancia de los lineamientos establecidos en la Resolución 05884 del 27 de diciembre de 2019 | Que la información contable de la Unidad Policial no cumpla con la característica fundamental de representación fiel de los hechos económicos y que se presente una sobrestimación | Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual Logístico de la Policía Nacional y el procedimiento “Legalización de Bienes Inmuebles”, de igual forma llevar a cabo el cruce de información entre los aplicativos SAP VS SIBIN a fin de evidenciar el estado actual de cada comodato. | Reconocer oportunamente los hechos económicos de la unidad con el fin de presentar información contable confiable, relevante y comprensible a que hace referencia el Régimen de Contabilidad Pública | 7.3. Incorporar contablemente la información del contrato de comodato suscrito, en las cuentas de registro correspondientes de la Unidad Policial a cargo. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY. | certificación contable | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-15 | 19.5714
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 7 BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO Pese al vencimiento de los contratos de comodato 20171800006437 con el Municipio de Popayán; 19042018 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y 002 de 2015 con la Terminal de Transportes de Popayán S.A, la PONAL continuó ocupando los inmuebles en el desarrollo de su cometido estatal. | Deficiencias en la aplicación de los procedimientos de control interno contable Deficiencias en la aplicación de las medidas de control establecidas en el numeral 3.5 evaluación del control interno contable de la Resolución 01118 del 17 de abril de 2020 de la Policía Nacional Inobservancia de los lineamientos establecidos en la Resolución 05884 del 27 de diciembre de 2019 | Que la información contable de la Unidad Policial no cumpla con la característica fundamental de representación fiel de los hechos económicos y que se presente una sobrestimación | Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual Logístico de la Policía Nacional y el procedimiento “Legalización de Bienes Inmuebles”, de igual forma llevar a cabo el cruce de información entre los aplicativos SAP VS SIBIN a fin de evidenciar el estado actual de cada comodato. | Reconocer oportunamente los hechos económicos de la unidad con el fin de presentar información contable confiable, relevante y comprensible a que hace referencia el Régimen de Contabilidad Pública | 7.4. Realizar el ajuste y actualización de la información de los predios que se encuentran EN PROCESO en el aplicativo SIBIN, de acuerdo con las novedades identificadas por el Grupo Bienes Raíces DIRAF, que serán verificadas a través del reporte del Aplicativo SIBIN desde el nivel central. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY. | Reporte de comodatos Sistema de Información de Bienes Inmuebles. | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-15 | 19.5714
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 7 BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO Pese al vencimiento de los contratos de comodato 20171800006437 con el Municipio de Popayán; 19042018 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y 002 de 2015 con la Terminal de Transportes de Popayán S.A, la PONAL continuó ocupando los inmuebles en el desarrollo de su cometido estatal. | Deficiencias en la aplicación de los procedimientos de control interno contable Deficiencias en la aplicación de las medidas de control establecidas en el numeral 3.5 evaluación del control interno contable de la Resolución 01118 del 17 de abril de 2020 de la Policía Nacional Inobservancia de los lineamientos establecidos en la Resolución 05884 del 27 de diciembre de 2019 | Que la información contable de la Unidad Policial no cumpla con la característica fundamental de representación fiel de los hechos económicos y que se presente una sobrestimación | Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual Logístico de la Policía Nacional y el procedimiento “Legalización de Bienes Inmuebles”, de igual forma llevar a cabo el cruce de información entre los aplicativos SAP VS SIBIN a fin de evidenciar el estado actual de cada comodato. | Reconocer oportunamente los hechos económicos de la unidad con el fin de presentar información contable confiable, relevante y comprensible a que hace referencia el Régimen de Contabilidad Pública | 7.5. Realizar el cruce de los inventarios de bienes inmuebles (SAP vs SIBIN), con el fin de comparar, depurar y actualizar los registros de cada sistema con la información real de los predios. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY. | Informe del cruce de la información. | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-15 | 19.5714
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.