## REALIZAR ENTRADA Y SALIDA
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGO DENUNCIA CIUDADANA 2020-0194775-D (COMUNICACIÓN OFICIAL 2021EE0094647 S/F)
DEVIC | 1 |  | HALLAZGO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO 44-5-10003-20 (D). Inconsistencia en la entrega de uno de los tipos de elementos adquiridos: en el anexo 3 de condiciones técnicas del contrato se especificó la adquisición de 440 unidades de jabón antibacterial en presentación de un litro, verificadas las actas de entrega, se encontró que el jabón entregado tenía una presentación de 800 cc, encontrándose un faltante de 200 cc en cada unidad, multiplicado por las 440 unidades entregadas, con un faltante de 88.000 cc, equivalentes a 88 litros. Se pudo evidenciar que aunque la cantidad de litros de jabón antibacterial recibida correspondía a la establecida en el contrato, el Área de Contratación se realizó registro errado de los bienes en el aplicativo SAP a un código incorrecto, que no correspondía a las especificaciones técnicas del producto. Situación que tampoco fue informada por la supervisión, ni por el almacén al momento de ingreso de los elementos. | Falta de experticia en el manejo del aplicativo SAP de parte del personal del área de contratación Debilidades en la supervisión del contrato Debilidades en el área de almacén que hicieron el recibo de elementos sin informar que los mismos no correspondían al código de registro en el aplicativo | Que no se tengan registros fieles a la realidad en el aplicativo SAP de la Policía, afectando la toma de decisiones | Mejorar los mecanismos de comunicación y verificación a través de actividades de identificación y seguimiento de los bienes próximos a ingresar al almacén, registrados en el aplicativo SAP | Generar acciones que permitan evitar que se vuelva a materializar el hallazgo, realizando la planificación y desarrollo de actividades de seguimiento y control | 1.1 Solicitar retroalimentación a la Dirección Administrativa y Financiera sobre el manejo del modulo SAP en el almacén para los responsables de creación del pedido en contratación y almacenista de la unidad. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DEVIC | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
[8 empty] | 1.2 Realizar socialización del procedimiento 1LA-PR-0015 realizar entrada y salida de bienes en los almacenes al personal responsable de los almacenes y supervisores de contratos. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DEVIC | Acta | 1 | 2021-08-31 | 2021-10-31 | 8.7143
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGO DENUNCIA CIUDADANA 2020-0194775-D (COMUNICACIÓN OFICIAL 2021EE0094647 S/F)
DEVIC | 1 |  | HALLAZGO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO 44-5-10003-20 (D). Inconsistencia en la entrega de uno de los tipos de elementos adquiridos: en el anexo 3 de condiciones técnicas del contrato se especificó la adquisición de 440 unidades de jabón antibacterial en presentación de un litro, verificadas las actas de entrega, se encontró que el jabón entregado tenía una presentación de 800 cc, encontrándose un faltante de 200 cc en cada unidad, multiplicado por las 440 unidades entregadas, con un faltante de 88.000 cc, equivalentes a 88 litros. Se pudo evidenciar que aunque la cantidad de litros de jabón antibacterial recibida correspondía a la establecida en el contrato, el Área de Contratación se realizó registro errado de los bienes en el aplicativo SAP a un código incorrecto, que no correspondía a las especificaciones técnicas del producto. Situación que tampoco fue informada por la supervisión, ni por el almacén al momento de ingreso de los elementos. | Falta de experticia en el manejo del aplicativo SAP de parte del personal del área de contratación Debilidades en la supervisión del contrato Debilidades en el área de almacén que hicieron el recibo de elementos sin informar que los mismos no correspondían al código de registro en el aplicativo | Que no se tengan registros fieles a la realidad en el aplicativo SAP de la Policía, afectando la toma de decisiones | Mejorar los mecanismos de comunicación y verificación a través de actividades de identificación y seguimiento de los bienes próximos a ingresar al almacén, registrados en el aplicativo SAP | Generar acciones que permitan evitar que se vuelva a materializar el hallazgo, realizando la planificación y desarrollo de actividades de seguimiento y control | 1.1 Solicitar retroalimentación a la Dirección Administrativa y Financiera sobre el manejo del modulo SAP en el almacén para los responsables de creación del pedido en contratación y almacenista de la unidad. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DEVIC. | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
DEVIC | 1 |  | HALLAZGO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO 44-5-10003-20 (D). Inconsistencia en la entrega de uno de los tipos de elementos adquiridos: en el anexo 3 de condiciones técnicas del contrato se especificó la adquisición de 440 unidades de jabón antibacterial en presentación de un litro, verificadas las actas de entrega, se encontró que el jabón entregado tenía una presentación de 800 cc, encontrándose un faltante de 200 cc en cada unidad, multiplicado por las 440 unidades entregadas, con un faltante de 88.000 cc, equivalentes a 88 litros. Se pudo evidenciar que aunque la cantidad de litros de jabón antibacterial recibida correspondía a la establecida en el contrato, el Área de Contratación se realizó registro errado de los bienes en el aplicativo SAP a un código incorrecto, que no correspondía a las especificaciones técnicas del producto. Situación que tampoco fue informada por la supervisión, ni por el almacén al momento de ingreso de los elementos. | Falta de experticia en el manejo del aplicativo SAP de parte del personal del área de contratación Debilidades en la supervisión del contrato Debilidades en el área de almacén que hicieron el recibo de elementos sin informar que los mismos no correspondían al código de registro en el aplicativo | Que no se tengan registros fieles a la realidad en el aplicativo SAP de la Policía, afectando la toma de decisiones | Mejorar los mecanismos de comunicación y verificación a través de actividades de identificación y seguimiento de los bienes próximos a ingresar al almacén, registrados en el aplicativo SAP | Generar acciones que permitan evitar que se vuelva a materializar el hallazgo, realizando la planificación y desarrollo de actividades de seguimiento y control | 1.2 Realizar socialización del procedimiento 1LA-PR-0015 realizar entrada y salida de bienes en los almacenes al personal responsable de los almacenes y supervisores de contratos. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DEVIC. | Acta | 1 | 2021-08-31 | 2021-10-31 | 8.7143
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.