## SEG EJE Y LIQ CONVENIO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DE CONVENIOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 54 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S/N 2019 La PONAL suscribió con el municipio de Popayán, el Convenio Interadministrativo S/N de 26.jun.2019 con el objeto de aunar esfuerzos para la regulación y control del tránsito y transporte en la jurisdicción del municipio de Popayán, propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones necesarias de movilidad y seguridad, para lo cual el municipio de Popayán se compromete a realizar aportes en bienes y servicios por $700.000.000, con un plazo de ejecución hasta el 31.dic.2019. El convenio fue liquidado el 31.ene.2020 con un saldo adeudado por parte de la entidad territorial de $675.000.000 que se comprometió a entregar a 30.jun.2020. A pesar de que la entidad territorial incumplió los compromisos adquiridos en el acta de liquidación bilateral y a 31.dic.2020, aún adeudaba $404.552.455 por concepto de aportes al convenio, la PONAL no ha procedido a solicitar la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación como requisito previo al proceso de cobro persuasivo. | Incumplimiento de las disposiciones contenidas en las Resoluciones 00090 del 15.ene.2018 y 01252 del 28.mar.2016 | Riesgo de pérdida de recursos para la entidad | Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual de Contratación para la Policía Nacional | Lograr eficiencia y efectividad en el cumplimiento de las funciones de cargo de los convenios de contratos. | 54.1. Notificar mediante comunicación oficial a los supervisores de los convenios, en el cual se dé a conocer, que el acta de liquidación se debe realizar en el momento en que se haya dado cumplimiento a la entrega de los bienes a adquirir en su totalidad, en caso de lo contrario, no es viable realizar acta de liquidación. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY | Comunicado oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
[8 empty] | 54.2. Realizar acta de socialización a los supervisores de convenios, central de cuentas y defensa judicial, dejando plasmado que en el momento de finalizar el convenio, se presente un incumplimiento de la entrega de los bienes a adquirir, se realizara la entrega del proceso contractual a la oficina de central de cuentas quien coordinara con la unidad de defensa judicial la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación como requisito previo al proceso de cobro persuasivo. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY | Acta de seguimiento | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 4.1429
[8 empty] | 54.3. Socializar mediante acta de instrucción, las funciones de cargo de los supervisores de los convenios, central de cuentas y defensa judicial. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY | Acta de instrucción | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 4.1429
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DE CONVENIOS
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 54 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S/N 2019 La PONAL suscribió con el municipio de Popayán, el Convenio Interadministrativo S/N de 26.jun.2019 con el objeto de aunar esfuerzos para la regulación y control del tránsito y transporte en la jurisdicción del municipio de Popayán, propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones necesarias de movilidad y seguridad, para lo cual el municipio de Popayán se compromete a realizar aportes en bienes y servicios por $700.000.000, con un plazo de ejecución hasta el 31.dic.2019. El convenio fue liquidado el 31.ene.2020 con un saldo adeudado por parte de la entidad territorial de $675.000.000 que se comprometió a entregar a 30.jun.2020. A pesar de que la entidad territorial incumplió los compromisos adquiridos en el acta de liquidación bilateral y a 31.dic.2020, aún adeudaba $404.552.455 por concepto de aportes al convenio, la PONAL no ha procedido a solicitar la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación como requisito previo al proceso de cobro persuasivo. | Incumplimiento de las disposiciones contenidas en las Resoluciones 00090 del 15.ene.2018 y 01252 del 28.mar.2016 | Riesgo de pérdida de recursos para la entidad | Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual de Contratación para la Policía Nacional | Lograr eficiencia y efectividad en el cumplimiento de las funciones de cargo de los convenios de contratos. | 54.1. Notificar mediante comunicación oficial a los supervisores de los convenios, en el cual se dé a conocer, que el acta de liquidación se debe realizar en el momento en que se haya dado cumplimiento a la entrega de los bienes a adquirir en su totalidad, en caso de lo contrario, no es viable realizar acta de liquidación. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY | Comunicado oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 54 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S/N 2019 La PONAL suscribió con el municipio de Popayán, el Convenio Interadministrativo S/N de 26.jun.2019 con el objeto de aunar esfuerzos para la regulación y control del tránsito y transporte en la jurisdicción del municipio de Popayán, propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones necesarias de movilidad y seguridad, para lo cual el municipio de Popayán se compromete a realizar aportes en bienes y servicios por $700.000.000, con un plazo de ejecución hasta el 31.dic.2019. El convenio fue liquidado el 31.ene.2020 con un saldo adeudado por parte de la entidad territorial de $675.000.000 que se comprometió a entregar a 30.jun.2020. A pesar de que la entidad territorial incumplió los compromisos adquiridos en el acta de liquidación bilateral y a 31.dic.2020, aún adeudaba $404.552.455 por concepto de aportes al convenio, la PONAL no ha procedido a solicitar la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación como requisito previo al proceso de cobro persuasivo. | Incumplimiento de las disposiciones contenidas en las Resoluciones 00090 del 15.ene.2018 y 01252 del 28.mar.2016 | Riesgo de pérdida de recursos para la entidad | Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual de Contratación para la Policía Nacional | Lograr eficiencia y efectividad en el cumplimiento de las funciones de cargo de los convenios de contratos. | 54.2. Realizar acta de socialización a los supervisores de convenios, central de cuentas y defensa judicial, dejando plasmado que en el momento de finalizar el convenio, se presente un incumplimiento de la entrega de los bienes a adquirir, se realizara la entrega del proceso contractual a la oficina de central de cuentas quien coordinara con la unidad de defensa judicial la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación como requisito previo al proceso de cobro persuasivo. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY | Acta de seguimiento | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 4.1429
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 54 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S/N 2019 La PONAL suscribió con el municipio de Popayán, el Convenio Interadministrativo S/N de 26.jun.2019 con el objeto de aunar esfuerzos para la regulación y control del tránsito y transporte en la jurisdicción del municipio de Popayán, propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones necesarias de movilidad y seguridad, para lo cual el municipio de Popayán se compromete a realizar aportes en bienes y servicios por $700.000.000, con un plazo de ejecución hasta el 31.dic.2019. El convenio fue liquidado el 31.ene.2020 con un saldo adeudado por parte de la entidad territorial de $675.000.000 que se comprometió a entregar a 30.jun.2020. A pesar de que la entidad territorial incumplió los compromisos adquiridos en el acta de liquidación bilateral y a 31.dic.2020, aún adeudaba $404.552.455 por concepto de aportes al convenio, la PONAL no ha procedido a solicitar la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación como requisito previo al proceso de cobro persuasivo. | Incumplimiento de las disposiciones contenidas en las Resoluciones 00090 del 15.ene.2018 y 01252 del 28.mar.2016 | Riesgo de pérdida de recursos para la entidad | Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual de Contratación para la Policía Nacional | Lograr eficiencia y efectividad en el cumplimiento de las funciones de cargo de los convenios de contratos. | 54.3. Socializar mediante acta de instrucción, las funciones de cargo de los supervisores de los convenios, central de cuentas y defensa judicial. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPOY | Acta de instrucción | 1 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 4.1429
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.