## RESOLUCION 01785 DE 2019
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PROCEDIMIENTO: RESOLUCION 01785 DE 2019 MANUAL GESTION DE LA DOCTRINA DE LA POLICÍA NACIONAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGO DENUNCIA 2020-195965-80174-D (COMUNICACIÓN OFICIAL 2021IE003711 DEL 23.ABR.2021)
DECAL | 1 |  | HALLAZGO 1. SOPORTES EN ORDENES DE MARCHA 2018 De la información y documentación aportada por la propia institución policial se colige que, el objeto de las órdenes de marcha previamente referidas, de desplazarse en vehículo oficial para transportar o recoger elementos de intendencia, no se cumplió y no es posible determinar y/o constatar cuáles fueron las actividades del servicio que cumplió realmente el patrullero asignado para tal tarea, lo que implica el uso de un bien público, el vehículo con placas VBJ659, en actividades en todo caso ajenas a las encomendadas, lo que conlleva un detrimento patrimonial al Estado por $3.818.992,53, habida cuenta que el desplazamiento implicó que se sufragara con el erario público, el costo de combustible. | Ausencia de controles en las órdenes de marcha, los cuales tienen por objeto registrar la planeación de la actividad de Policía de cara a la prestación del servicio, también deben proporcionar evidencia de las actividades desempeñadas que permitan, además, llevar cabo supervisión, control y evaluación del servicio Debilidades de control en los registros de entrada y salida de vehículos por parte del Grupo de Movilidad del Departamento de Policía Caldas Deficiencias en la coordinación y articulación entre las diferentes dependencias responsables de este proceso | Presunto detrimento del patrimonio del Estado | Supervisar el cumplimiento de los desplazamientos al finalizar el servicio objeto de la orden de marcha | Optimización de los recursos asignados | 1.1. Realizar solicitud al dueño de proceso, para que se establezca una lista de evaluación en las órdenes de marcha, las cuales permitan generar el control en el cumplimiento de la finalidad de la misma. Responsable: Subcomandante DECAL | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
[8 empty] | 1.2. Ordenar a los funcionarios del Departamento, soporte documental para la expedición de la orden de marcha, estableciendo la finalidad y por disposición de quién efectúa el desplazamiento. Responsable: Subcomandante DECAL | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
[8 empty] | 1.3. Efectuar comunicación oficial dirigida a los Jefes de Dependencias, Especialidades y Distritos, para que a partir de la fecha, los funcionarios que realicen desplazamientos soportados por intermedio de órdenes de marcha registren anotaciones en la unidad policial más cercana del sitio de destino donde cumplirá la finalidad de este acto administrativo Responsable: Subcomandante DECAL | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
[8 empty] | 1.4. Ordenar a cada unidad que lleve el control de libros de vehículos estándar el rayado, donde se incluya el número de orden servicio y/u orden me marcha de cada desplazamiento que se realice dentro y fuera del departamento. Responsable: Grupo Movilidad DECAL | Comunicación Oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
[8 empty] | 1.5. Realizar seguimiento mensual mediante acta, el suministro de combustible adicional donde se detalle la cantidad de combustible otorgado con el formato debidamente diligenciado con firma y huella del funcionario. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DECAL | Acta de reunión de trabajo | 3 | 2021-07-31 | 2021-10-30 | 13
Brigadier General LUIER ERNESTO GARCÍA HERNÁNDEZ Jefe Oficina de Planeación
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PROCEDIMIENTO: RESOLUCION 01785 DE 2019 MANUAL GESTION DE LA DOCTRINA DE LA POLICÍA NACIONAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGO DENUNCIA 2020-195965-80174-D (COMUNICACIÓN OFICIAL 2021IE003711 DEL 23.ABR.2021)
DECAL | 1 |  | HALLAZGO 1. SOPORTES EN ORDENES DE MARCHA 2018 De la información y documentación aportada por la propia institución policial se colige que, el objeto de las órdenes de marcha previamente referidas, de desplazarse en vehículo oficial para transportar o recoger elementos de intendencia, no se cumplió y no es posible determinar y/o constatar cuáles fueron las actividades del servicio que cumplió realmente el patrullero asignado para tal tarea, lo que implica el uso de un bien público, el vehículo con placas VBJ659, en actividades en todo caso ajenas a las encomendadas, lo que conlleva un detrimento patrimonial al Estado por $3.818.992,53, habida cuenta que el desplazamiento implicó que se sufragara con el erario público, el costo de combustible. | Ausencia de controles en las órdenes de marcha, los cuales tienen por objeto registrar la planeación de la actividad de Policía de cara a la prestación del servicio, también deben proporcionar evidencia de las actividades desempeñadas que permitan, además, llevar cabo supervisión, control y evaluación del servicio Debilidades de control en los registros de entrada y salida de vehículos por parte del Grupo de Movilidad del Departamento de Policía Caldas Deficiencias en la coordinación y articulación entre las diferentes dependencias responsables de este proceso | Presunto detrimento del patrimonio del Estado | Supervisar el cumplimiento de los desplazamientos al finalizar el servicio objeto de la orden de marcha | Optimización de los recursos asignados | 1.1. Realizar solicitud al dueño de proceso, para que se establezca una lista de evaluación en las órdenes de marcha, las cuales permitan generar el control en el cumplimiento de la finalidad de la misma. Responsable: Subcomandante DECAL. | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
DECAL | 1 |  | HALLAZGO 1. SOPORTES EN ORDENES DE MARCHA 2018 De la información y documentación aportada por la propia institución policial se colige que, el objeto de las órdenes de marcha previamente referidas, de desplazarse en vehículo oficial para transportar o recoger elementos de intendencia, no se cumplió y no es posible determinar y/o constatar cuáles fueron las actividades del servicio que cumplió realmente el patrullero asignado para tal tarea, lo que implica el uso de un bien público, el vehículo con placas VBJ659, en actividades en todo caso ajenas a las encomendadas, lo que conlleva un detrimento patrimonial al Estado por $3.818.992,53, habida cuenta que el desplazamiento implicó que se sufragara con el erario público, el costo de combustible. | Ausencia de controles en las órdenes de marcha, los cuales tienen por objeto registrar la planeación de la actividad de Policía de cara a la prestación del servicio, también deben proporcionar evidencia de las actividades desempeñadas que permitan, además, llevar cabo supervisión, control y evaluación del servicio Debilidades de control en los registros de entrada y salida de vehículos por parte del Grupo de Movilidad del Departamento de Policía Caldas Deficiencias en la coordinación y articulación entre las diferentes dependencias responsables de este proceso | Presunto detrimento del patrimonio del Estado | Supervisar el cumplimiento de los desplazamientos al finalizar el servicio objeto de la orden de marcha | Optimización de los recursos asignados | 1.2. Ordenar a los funcionarios del Departamento, soporte documental para la expedición de la orden de marcha, estableciendo la finalidad y por disposición de quién efectúa el desplazamiento. Responsable: Subcomandante DECAL. | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
DECAL | 1 |  | HALLAZGO 1. SOPORTES EN ORDENES DE MARCHA 2018 De la información y documentación aportada por la propia institución policial se colige que, el objeto de las órdenes de marcha previamente referidas, de desplazarse en vehículo oficial para transportar o recoger elementos de intendencia, no se cumplió y no es posible determinar y/o constatar cuáles fueron las actividades del servicio que cumplió realmente el patrullero asignado para tal tarea, lo que implica el uso de un bien público, el vehículo con placas VBJ659, en actividades en todo caso ajenas a las encomendadas, lo que conlleva un detrimento patrimonial al Estado por $3.818.992,53, habida cuenta que el desplazamiento implicó que se sufragara con el erario público, el costo de combustible. | Ausencia de controles en las órdenes de marcha, los cuales tienen por objeto registrar la planeación de la actividad de Policía de cara a la prestación del servicio, también deben proporcionar evidencia de las actividades desempeñadas que permitan, además, llevar cabo supervisión, control y evaluación del servicio Debilidades de control en los registros de entrada y salida de vehículos por parte del Grupo de Movilidad del Departamento de Policía Caldas Deficiencias en la coordinación y articulación entre las diferentes dependencias responsables de este proceso | Presunto detrimento del patrimonio del Estado | Supervisar el cumplimiento de los desplazamientos al finalizar el servicio objeto de la orden de marcha | Optimización de los recursos asignados | 1.3. Efectuar comunicación oficial dirigida a los Jefes de Dependencias, Especialidades y Distritos, para que a partir de la fecha, los funcionarios que realicen desplazamientos soportados por intermedio de órdenes de marcha registren anotaciones en la unidad policial más cercana del sitio de destino donde cumplirá la finalidad de este acto administrativo. Responsable: Subcomandante DECAL. | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
DECAL | 1 |  | HALLAZGO 1. SOPORTES EN ORDENES DE MARCHA 2018 De la información y documentación aportada por la propia institución policial se colige que, el objeto de las órdenes de marcha previamente referidas, de desplazarse en vehículo oficial para transportar o recoger elementos de intendencia, no se cumplió y no es posible determinar y/o constatar cuáles fueron las actividades del servicio que cumplió realmente el patrullero asignado para tal tarea, lo que implica el uso de un bien público, el vehículo con placas VBJ659, en actividades en todo caso ajenas a las encomendadas, lo que conlleva un detrimento patrimonial al Estado por $3.818.992,53, habida cuenta que el desplazamiento implicó que se sufragara con el erario público, el costo de combustible. | Ausencia de controles en las órdenes de marcha, los cuales tienen por objeto registrar la planeación de la actividad de Policía de cara a la prestación del servicio, también deben proporcionar evidencia de las actividades desempeñadas que permitan, además, llevar cabo supervisión, control y evaluación del servicio Debilidades de control en los registros de entrada y salida de vehículos por parte del Grupo de Movilidad del Departamento de Policía Caldas Deficiencias en la coordinación y articulación entre las diferentes dependencias responsables de este proceso | Presunto detrimento del patrimonio del Estado | Supervisar el cumplimiento de los desplazamientos al finalizar el servicio objeto de la orden de marcha | Optimización de los recursos asignados | 1.4. Ordenar a cada unidad que lleve el control de libros de vehículos estándar el rayado, donde se incluya el número de orden servicio y/u orden me marcha de cada desplazamiento que se realice dentro y fuera del departamento.Responsable: Grupo Movilidad DECAL. | Comunicación Oficial | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 4.4286
DECAL | 1 |  | HALLAZGO 1. SOPORTES EN ORDENES DE MARCHA 2018 De la información y documentación aportada por la propia institución policial se colige que, el objeto de las órdenes de marcha previamente referidas, de desplazarse en vehículo oficial para transportar o recoger elementos de intendencia, no se cumplió y no es posible determinar y/o constatar cuáles fueron las actividades del servicio que cumplió realmente el patrullero asignado para tal tarea, lo que implica el uso de un bien público, el vehículo con placas VBJ659, en actividades en todo caso ajenas a las encomendadas, lo que conlleva un detrimento patrimonial al Estado por $3.818.992,53, habida cuenta que el desplazamiento implicó que se sufragara con el erario público, el costo de combustible. | Ausencia de controles en las órdenes de marcha, los cuales tienen por objeto registrar la planeación de la actividad de Policía de cara a la prestación del servicio, también deben proporcionar evidencia de las actividades desempeñadas que permitan, además, llevar cabo supervisión, control y evaluación del servicio Debilidades de control en los registros de entrada y salida de vehículos por parte del Grupo de Movilidad del Departamento de Policía Caldas Deficiencias en la coordinación y articulación entre las diferentes dependencias responsables de este proceso | Presunto detrimento del patrimonio del Estado | Supervisar el cumplimiento de los desplazamientos al finalizar el servicio objeto de la orden de marcha | Optimización de los recursos asignados | 1.5. Realizar seguimiento mensual mediante acta, el suministro de combustible adicional donde se detalle la cantidad de combustible otorgado con el formato debidamente diligenciado con firma y huella del funcionario. Responsable: Jefe Grupo Movilidad DECAL. | Acta de reunión de trabajo | 3 | 2021-07-31 | 2021-10-30 | 13
Brigadier General LUIER ERNESTO GARCÍA HERNÁNDEZ Jefe Oficina de Planeación
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.