## REALIZAR ENTRADA Y SALIDA
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 20 RECEPCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS CON EL CONTRATO PN DIRAF 06-2-10078-20 La PONAL suscribió el contrato de compraventa número PN DIRAF 06-2-10078-20 del 5.ago.2020, cuyo objeto fue la adquisición de distintivos metálicos y medallas lote 1 y 2. Se evidenció que mediante el acta de recepción de bienes 860 del 21.dic.2020 se realizó la recepción de bienes adquiridos con el contrato PN DIRAF 06-2-10078-20 por $26.339.273. Una vez verificado el registro de la entrada de los bienes en el sistema SAP se observó que la entrada a almacén se registró en la vigencia siguiente a la recepción de los bienes (ver captura de pantalla), por lo que el hecho económico no se reflejó en los inventarios de la Entidad sino hasta el 2021, a pesar de que, como consta en el acta 860, los bienes se habían recibido en el Almacén de Vestuario de la PONAL el 21.dic.2020. | Debilidades en la aplicación de los procedimientos de control interno contable | Subvaloración de los inventarios de la PONAL | Proyectar el plazo de finalización del proceso con este objeto, subsiguiente a la vigencia en que se presenta la observación, con una fecha no posterior al 20 de diciembre a fin de prever el ingreso y tramite de cuentas antes de la finalización de la presente vigencia fiscal | Mitigar las posibles falencias al momento de aplicar los procedimientos establecidos para el ingreso y salida de bienes | 20.1. Ejecutar los procesos de adquisición objeto del presente hallazgo dentro de la anualidad, garantizando la adquisición de los mismos conforme procesos establecidos para este fin (supervisor contrato). Responsable: Jefe Grupo de Intendencia DIRAF | Estudio previo | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-15 | 2.1429
[6 empty] | Junto con el Área Financiera dar amplia instrucción frente a lo exigido en el cierre de la vigencia fiscal |  | 20.2. Desarrollar documento con sugerencias con destino a planeación DIRAF a fin sean tenidos en cuenta dentro de las instrucciones para el cierre de la vigencia fiscal. Responsable: Jefe Grupo de Intendencia DIRAF | Comunicación oficial | 1 | 2021-10-15 | 2021-12-24 | 10
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 20 RECEPCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS CON EL CONTRATO PN DIRAF 06-2-10078-20 La PONAL suscribió el contrato de compraventa número PN DIRAF 06-2-10078-20 del 5.ago.2020, cuyo objeto fue la adquisición de distintivos metálicos y medallas lote 1 y 2. Se evidenció que mediante el acta de recepción de bienes 860 del 21.dic.2020 se realizó la recepción de bienes adquiridos con el contrato PN DIRAF 06-2-10078-20 por $26.339.273. Una vez verificado el registro de la entrada de los bienes en el sistema SAP se observó que la entrada a almacén se registró en la vigencia siguiente a la recepción de los bienes (ver captura de pantalla), por lo que el hecho económico no se reflejó en los inventarios de la Entidad sino hasta el 2021, a pesar de que, como consta en el acta 860, los bienes se habían recibido en el Almacén de Vestuario de la PONAL el 21.dic.2020. | Debilidades en la aplicación de los procedimientos de control interno contable | Subvaloración de los inventarios de la PONAL | Proyectar el plazo de finalización del proceso con este objeto, subsiguiente a la vigencia en que se presenta la observación, con una fecha no posterior al 20 de diciembre a fin de prever el ingreso y tramite de cuentas antes de la finalización de la presente vigencia fiscal | Mitigar las posibles falencias al momento de aplicar los procedimientos establecidos para el ingreso y salida de bienes | 20.1. Ejecutar los procesos de adquisición objeto del presente hallazgo dentro de la anualidad, garantizando la adquisición de los mismos conforme procesos establecidos para este fin (supervisor contrato). Responsable: Jefe Grupo de Intendencia DIRAF | Estudio previo | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-15 | 2.1429
DIRAF | 1 |  | HALLAZGO 20 RECEPCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS CON EL CONTRATO PN DIRAF 06-2-10078-20 La PONAL suscribió el contrato de compraventa número PN DIRAF 06-2-10078-20 del 5.ago.2020, cuyo objeto fue la adquisición de distintivos metálicos y medallas lote 1 y 2. Se evidenció que mediante el acta de recepción de bienes 860 del 21.dic.2020 se realizó la recepción de bienes adquiridos con el contrato PN DIRAF 06-2-10078-20 por $26.339.273. Una vez verificado el registro de la entrada de los bienes en el sistema SAP se observó que la entrada a almacén se registró en la vigencia siguiente a la recepción de los bienes (ver captura de pantalla), por lo que el hecho económico no se reflejó en los inventarios de la Entidad sino hasta el 2021, a pesar de que, como consta en el acta 860, los bienes se habían recibido en el Almacén de Vestuario de la PONAL el 21.dic.2020. | Debilidades en la aplicación de los procedimientos de control interno contable | Subvaloración de los inventarios de la PONAL | Junto con el Área Financiera dar amplia instrucción frente a lo exigido en el cierre de la vigencia fiscal | Mitigar las posibles falencias al momento de aplicar los procedimientos establecidos para el ingreso y salida de bienes | 20.2. Desarrollar documento con sugerencias con destino a planeación DIRAF a fin sean tenidos en cuenta dentro de las instrucciones para el cierre de la vigencia fiscal. Responsable: Jefe Grupo de Intendencia DIRAF. | Comunicación oficial | 1 | 2021-10-15 | 2021-12-24 | 10
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.