## PROGRA Y PRESU RECURSOS PONAL
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 38 VIGENCIAS FUTURAS Se evidencia que en la Policía Nacional Cauca las vigencias futuras como una excepción a la regla general se tornan ordinaria y regular, anualmente se trabaja con un presupuesto de la vigencia en curso cuyo uso se denomina apalancamiento, pero se termina comprometiendo el presupuesto de la vigencia siguiente para gastos y asunción de necesidades lo que evidencia que no hay una debida planeación. | El presupuesto asignado no guarda coherencia con el informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia fiscal anterior que incluya en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el marco fiscal de mediano plazo del año | Desorden presupuestal en la vigencia 2021 | Los responsables de la ejecución de los contratos realizaran una debida contratación y ejecución del cupo de las vigencias futuras de la MEPOY, de la REGION y del DECAU, de acuerdo a los parámetros establecidos en la guias y los lineamientos presupuestales emitidos por el Gobierno Nacional y la Policía Nacional en la vigencia planifiquen y evidencien las necesidades reales de funcionamiento de sus unidades y las tramiten al nivel central para aprobación del presupuesto | Planificar y ejecutar los contratos de presupuesto las necesidades reales de presupuesto de la vigencias futuras por parte de las unidades MEPOY, REGION y DECAU, con el fin de optimizar su ejecución y no utilizar el presupuesto asignado de las vigencias futuras del año siguiente y evitar modificaciones presupuestales en los rubros donde el nivel central no asignó las apropiaciones suficientes, que permita cumplir con la misionalidad del servicio de policía | 38.1. Solicitar a la Oficina de Planeación se realice trámite ante Ministerio de Hacienda para emitir concepto sobre las vigencias futuras, teniendo en cuenta la normatividad interna y externa, con base en el hallazgo planteado y socializar con el tren administrativo y supervisores de contratos de los rubros estratégicos. Responsable: Jefe Planeación MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-10-31 | 12
[8 empty] | 38.2. Realizar reunión para la planificación y ejecución del presupuesto asignado en los diferentes rubros de vigencias futuras de la MEPOY, de la REGION y del DECAU, con el fin de realizar la contratación acorde a los tiempos establecidos en la duración de los contratos de las necesidades reales de las unidades policiales en mención. RESPONSABLE: Jefe Contratos MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
[8 empty] | 38.3. Realizar la programación contractual para evidenciar la ejecución de las vigencias futuras del siguiente año, las cuales deben de ser ajustadas a la norma para su ejecución dentro de los tiempos establecidos sin afectar presupuesto asignado del año siguiente. RESPONSABLE: Jefe Contratos MEPOY | Informe ejecutivo | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
MEPOY | 2 |  | HALLAZGO 39 PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS ESTATALES Al realizar la revisión de la muestra de contratación de la vigencia 2020 en el organismo policial se evidenció que los contratos se prorrogan expirado el plazo inicial que se establece desde los estudios previos como dos plazos, uno para cada vigencia que es de tiempo o hasta agotar el valor pactado, uno u otro sin embargo vencido el plazo inicial se prorroga en plazo. Esta situación se da en los contratos 90-7-1004419 prórroga del 25.feb.2020 se prorroga hasta el 31.dic.2020 y 90-7-10045-19 prórroga del 25.feb.2020 se amplía el plazo hasta 31.dic.2020. | El Ente Territorial no ajusta sus procesos a lo establecido en el Manual de Contratación y no hace una debida programación de sus compras | Afectación en la efectividad de los procesos contractuales Riesgo en la eficiencia del control interno | Establecer actividades de seguimiento y control con revisiones periódicas, implementando buenas prácticas en materia de contratación estatal, así mismo dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente y en los manuales internos de la entidad Policía Nacional | Dar aplicabilidad a los parámetros y a los procedimientos establecidos para la celebración de contratos, manejando los plazos de ejecución acordes a las necesidades en cada una de las vigencias | 39.1. Socializar a los supervisores y/o dueños de las necesidades, la Resolución 03049 de 2014, por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional, así mismo la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, por la cual se actualiza la Resolución 03049 de 2014, por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional. Responsable: Jefe de Contratos MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
[8 empty] | 39.2. Realizar un informe ejecutivo dirigido al Ordenador del Gasto donde se evidencie las diferentes acciones de seguimiento semanal sobre la programación contractual, verificando especialmente que el requisito plazo de ejecución, se encuentre ajustado y justificado, de acuerdo a los presupuestos autorizados para la entidad por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Responsable: Jefe de Contratos MEPOY | Informe ejecutivo | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-15 | 19.5714
[8 empty] | 39.3. Socializar a los supervisores y/o dueños de necesidad, mediante acta donde se incluya el número de oficio de notificación de supervisión donde debe reposar el trámite a seguir para solicitar las prórrogas así mismo manifieste que el contrato se encuentra en vigente y dentro del plazo de ejecución. Responsable: Jefe de Contratos MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 8.7143
MEPOY | 3 |  | HALLAZGO 40 ADICIONES DE LOS CONTRATOS Al realizar la revisión de la muestra de contratación se observa que la Policía Cauca durante la vigencia 2020 adicionó los contratos 38400 suministro de combustible (gasolina y ACPM), 90-7-10044-19-adición mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas de la institución, de comisión de paso por estas unidades, 90-7-10045-19 prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos adición, sin debido sustento de la necesidad de la adición y vencido el plazo inicial que es e! término permitido por la norma para resolver las situaciones que se hacen necesarias y no previstas expresamente en el proceso de selección. Las adiciones se realizan hasta agotar el presupuesto del 50% que es permitido, pero sin un sustento legal que debe estar avalado por la supervisión. | Indebida planeación, que afecta la transparencia del contrato y la selección objetiva | Riesgo en el cumplimiento de la finalidad del Estado | Establecer actividades de seguimiento y control con revisiones periódicas, implementando buenas prácticas en materia de contratación estatal, así mismo dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente y en los manuales internos de la entidad Policía Nacional | Dar aplicabilidad a los parámetros y procedimientos establecidos para la realización de adiciones presupuestales, en cada una de las vigencias. Ley 1150/07, Medidas para la Eficiencia y la Transparencia en la Ley 80 de 1993. Ley 80/93 Estatuto General de la Contratación. Decreto 1082 del 260515, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional | 40.1. Revisar que las solicitudes de adición se encuentren debidamente justificadas y que su ejecución este dentro del plazo de la vigencia fiscal, igualmente solicitar en original documento mediante el cual se certifique la necesidad de adición, en el cual se debe incluir la estadística y el promedio de gasto, realizando cuadro explicativo de la necesidades reales de la entidad con los presupuestos autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certificados a través del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Responsable: Jefe de Contratos MEPOY | Informe ejecutivo | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
[8 empty] | 40.2. Realizar el cruce trimestral de la información verificando el estado de cada proceso que incluya, saldos pendientes por distribuir, determinando si, se está cumplimiento con las metas propuestas, y que ajustado según la programación contractual presentando informe al ordenador del gasto. Responsable: Jefe de Contratos MEPOY | Informe ejecutivo | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-15 | 21.8571
MEPOY | 4 |  | HALLAZGO 41 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Revisada y analizada la ejecución presupuestal de ingresos y gasto de la vigencia 2020, en el seguimiento a la contratación se evidencia que la Policía Cauca elabora un Plan Anual de Adquisiciones con una lista de bienes, obras y servicios que no satisface las necesidades reales de las unidades (MEPOY, REGION Y DECAU) para dar cumplimiento a los fines del Estado, como ocurre con los siguientes contratos: mantenimiento de motos cuya cuantía inicial fue de $460.000.000 y se adicionó en $185.000.000; mantenimiento de vehículos cuya cuantía inicial fue de $1.588.158.847 y se adicionó en $653.844.791,00; orden de compra de combustible cuya cuantía inicial fue de 595.000.000 y se adicionó en $421.728.709. | Deficiente planeación | Que se atiendan las necesidades de manera parcial | Los responsables de la construcción del Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades de la MEPOY, de la REGION y del DECAU, de acuerdo a los parámetros establecidos en la guia 1DE-GU-0002 y los lineamientos presupuestales emitidos por el Gobierno Nacional y la Policía Nacional en la vigencia planifiquen y evidencien las necesidades reales de funcionamiento de sus unidades y las tramiten al nivel central para aprobación del presupuesto | Planificar y construir en el Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades las necesidades reales de presupuesto de la vigencia por parte de las unidades MEPOY, REGION y DECAU, con el fin de optimizar y solicitar a la Oficina de Planeación los recursos requeridos para el funcionamiento operativo y administrativo de las unidades en mención y evitar requerir modificaciones presupuestales en los rubros donde el nivel central no asignó las apropiaciones suficientes, que permita cumplir con la misionalidad del servicio de policía | 41.1. Solicitar a la Oficina de Planeación se expida un concepto y se establezca una línea, donde se relacione la normatividad interna y externa con relación a la asignación de los recursos en el Plan Anual de Adquisiciones para el funcionamiento de las unidades policiales desconcentradas al inicio de la vigencia, para socializar con Tren Administrativo. Responsable: Jefe Planeación MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
[8 empty] | 41.2. Realizar reunión para la planificación y la construcción del Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades de la MEPOY, de la REGION y del DECAU de la vigencia, con el fin de solicitar el presupuesto de las necesidades reales de funcionamiento a la Oficina de Planeación de las unidades policiales en mención. Responsable: Jefe Planeación MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
[8 empty] | 41.3. Establecer en los formatos de Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades que establezca la Policía Nacional a través de su Oficina de Planeación la planificación y la construcción de las necesidades reales de funcionamiento de las unidades MEPOY, REGION y DECAU, con el fin de ser tramitadas ante el nivel central. Responsable: Jefe Planeación MEPOY | Informe ejecutivo | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
[8 empty] | 41.4. Tramitar ante la Oficina de Planeación el Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades de la MEPOY, de la REGION y del DECAU donde plasman sus necesidades reales de recursos para el funcionamiento operativo y administrativo de las unidades policiales en mención en la vigencia. Responsable: Jefe Planeación MEPOY | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
Brigadier General LUÍS ERNESTO GARCÍA HERNÁNDEZ Jefe Oficina de Planeación
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2020
Modalidad de Auditoría: |  |  | Auditoría financiera
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGOS VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) - FENECIMIENTO
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 38 VIGENCIAS FUTURAS Se evidencia que en la Policía Nacional Cauca las vigencias futuras como una excepción a la regla general se tornan ordinaria y regular, anualmente se trabaja con un presupuesto de la vigencia en curso cuyo uso se denomina apalancamiento, pero se termina comprometiendo el presupuesto de la vigencia siguiente para gastos y asunción de necesidades lo que evidencia que no hay una debida planeación. | El presupuesto asignado no guarda coherencia con el informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia fiscal anterior que incluya en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el marco fiscal de mediano plazo del año | Desorden presupuestal en la vigencia 2021 | Los responsables de la ejecución de los contratos realizaran una debida contratación y ejecución del cupo de las vigencias futuras de la MEPOY, de la REGION y del DECAU, de acuerdo a los parámetros establecidos en la guias y los lineamientos presupuestales emitidos por el Gobierno Nacional y la Policía Nacional en la vigencia planifiquen y evidencien las necesidades reales de funcionamiento de sus unidades y las tramiten al nivel central para aprobación del presupuesto | Planificar y ejecutar los contratos de presupuesto las necesidades reales de presupuesto de la vigencias futuras por parte de las unidades MEPOY, REGION y DECAU, con el fin de optimizar su ejecución y no utilizar el presupuesto asignado de las vigencias futuras del año siguiente y evitar modificaciones presupuestales en los rubros donde el nivel central no asignó las apropiaciones suficientes, que permita cumplir con la misionalidad del servicio de policía | 38.1. Solicitar a la Oficina de Planeación se realice trámite ante Ministerio de Hacienda para emitir concepto sobre las vigencias futuras, teniendo en cuenta la normatividad interna y externa, con base en el hallazgo planteado y socializar con el tren administrativo y supervisores de contratos de los rubros estratégicos. Responsable: Jefe Planeación MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-10-31 | 12
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 38 VIGENCIAS FUTURAS Se evidencia que en la Policía Nacional Cauca las vigencias futuras como una excepción a la regla general se tornan ordinaria y regular, anualmente se trabaja con un presupuesto de la vigencia en curso cuyo uso se denomina apalancamiento, pero se termina comprometiendo el presupuesto de la vigencia siguiente para gastos y asunción de necesidades lo que evidencia que no hay una debida planeación. | El presupuesto asignado no guarda coherencia con el informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia fiscal anterior que incluya en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el marco fiscal de mediano plazo del año | Desorden presupuestal en la vigencia 2021 | Los responsables de la ejecución de los contratos realizaran una debida contratación y ejecución del cupo de las vigencias futuras de la MEPOY, de la REGION y del DECAU, de acuerdo a los parámetros establecidos en la guias y los lineamientos presupuestales emitidos por el Gobierno Nacional y la Policía Nacional en la vigencia planifiquen y evidencien las necesidades reales de funcionamiento de sus unidades y las tramiten al nivel central para aprobación del presupuesto | Planificar y ejecutar los contratos de presupuesto las necesidades reales de presupuesto de la vigencias futuras por parte de las unidades MEPOY, REGION y DECAU, con el fin de optimizar su ejecución y no utilizar el presupuesto asignado de las vigencias futuras del año siguiente y evitar modificaciones presupuestales en los rubros donde el nivel central no asignó las apropiaciones suficientes, que permita cumplir con la misionalidad del servicio de policía | 38.2. Realizar reunión para la planificación y ejecución del presupuesto asignado en los diferentes rubros de vigencias futuras de la MEPOY, de la REGION y del DECAU, con el fin de realizar la contratación acorde a los tiempos establecidos en la duración de los contratos de las necesidades reales de las unidades policiales en mención. RESPONSABLE: Jefe Contratos MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
MEPOY | 1 |  | HALLAZGO 38 VIGENCIAS FUTURAS Se evidencia que en la Policía Nacional Cauca las vigencias futuras como una excepción a la regla general se tornan ordinaria y regular, anualmente se trabaja con un presupuesto de la vigencia en curso cuyo uso se denomina apalancamiento, pero se termina comprometiendo el presupuesto de la vigencia siguiente para gastos y asunción de necesidades lo que evidencia que no hay una debida planeación. | El presupuesto asignado no guarda coherencia con el informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia fiscal anterior que incluya en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el marco fiscal de mediano plazo del año | Desorden presupuestal en la vigencia 2021 | Los responsables de la ejecución de los contratos realizaran una debida contratación y ejecución del cupo de las vigencias futuras de la MEPOY, de la REGION y del DECAU, de acuerdo a los parámetros establecidos en la guias y los lineamientos presupuestales emitidos por el Gobierno Nacional y la Policía Nacional en la vigencia planifiquen y evidencien las necesidades reales de funcionamiento de sus unidades y las tramiten al nivel central para aprobación del presupuesto | Planificar y ejecutar los contratos de presupuesto las necesidades reales de presupuesto de la vigencias futuras por parte de las unidades MEPOY, REGION y DECAU, con el fin de optimizar su ejecución y no utilizar el presupuesto asignado de las vigencias futuras del año siguiente y evitar modificaciones presupuestales en los rubros donde el nivel central no asignó las apropiaciones suficientes, que permita cumplir con la misionalidad del servicio de policía | 38.3. Realizar la programación contractual para evidenciar la ejecución de las vigencias futuras del siguiente año, las cuales deben de ser ajustadas a la norma para su ejecución dentro de los tiempos establecidos sin afectar presupuesto asignado del año siguiente. RESPONSABLE: Jefe Contratos MEPOY | Informe ejecutivo | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
MEPOY | 2 |  | HALLAZGO 39 PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS ESTATALES Al realizar la revisión de la muestra de contratación de la vigencia 2020 en el organismo policial se evidenció que los contratos se prorrogan expirado el plazo inicial que se establece desde los estudios previos como dos plazos, uno para cada vigencia que es de tiempo o hasta agotar el valor pactado, uno u otro sin embargo vencido el plazo inicial se prorroga en plazo. Esta situación se da en los contratos 90-7-1004419 prórroga del 25.feb.2020 se prorroga hasta el 31.dic.2020 y 90-7-10045-19 prórroga del 25.feb.2020 se amplía el plazo hasta 31.dic.2020. | El Ente Territorial no ajusta sus procesos a lo establecido en el Manual de Contratación y no hace una debida programación de sus compras | Afectación en la efectividad de los procesos contractuales Riesgo en la eficiencia del control interno | Establecer actividades de seguimiento y control con revisiones periódicas, implementando buenas prácticas en materia de contratación estatal, así mismo dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente y en los manuales internos de la entidad Policía Nacional | Dar aplicabilidad a los parámetros y a los procedimientos establecidos para la celebración de contratos, manejando los plazos de ejecución acordes a las necesidades en cada una de las vigencias | 39.1. Socializar a los supervisores y/o dueños de las necesidades, la Resolución 03049 de 2014, por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional, así mismo la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, por la cual se actualiza la Resolución 03049 de 2014, por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional. Responsable: Jefe de Contratos MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
MEPOY | 2 |  | HALLAZGO 39 PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS ESTATALES Al realizar la revisión de la muestra de contratación de la vigencia 2020 en el organismo policial se evidenció que los contratos se prorrogan expirado el plazo inicial que se establece desde los estudios previos como dos plazos, uno para cada vigencia que es de tiempo o hasta agotar el valor pactado, uno u otro sin embargo vencido el plazo inicial se prorroga en plazo. Esta situación se da en los contratos 90-7-1004419 prórroga del 25.feb.2020 se prorroga hasta el 31.dic.2020 y 90-7-10045-19 prórroga del 25.feb.2020 se amplía el plazo hasta 31.dic.2020. | El Ente Territorial no ajusta sus procesos a lo establecido en el Manual de Contratación y no hace una debida programación de sus compras | Afectación en la efectividad de los procesos contractuales Riesgo en la eficiencia del control interno | Establecer actividades de seguimiento y control con revisiones periódicas, implementando buenas prácticas en materia de contratación estatal, así mismo dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente y en los manuales internos de la entidad Policía Nacional | Dar aplicabilidad a los parámetros y a los procedimientos establecidos para la celebración de contratos, manejando los plazos de ejecución acordes a las necesidades en cada una de las vigencias | 39.2. Realizar un informe ejecutivo dirigido al Ordenador del Gasto donde se evidencie las diferentes acciones de seguimiento semanal sobre la programación contractual, verificando especialmente que el requisito plazo de ejecución, se encuentre ajustado y justificado, de acuerdo a los presupuestos autorizados para la entidad por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Responsable: Jefe de Contratos MEPOY | Informe ejecutivo | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-15 | 19.5714
MEPOY | 2 |  | HALLAZGO 39 PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS ESTATALES Al realizar la revisión de la muestra de contratación de la vigencia 2020 en el organismo policial se evidenció que los contratos se prorrogan expirado el plazo inicial que se establece desde los estudios previos como dos plazos, uno para cada vigencia que es de tiempo o hasta agotar el valor pactado, uno u otro sin embargo vencido el plazo inicial se prorroga en plazo. Esta situación se da en los contratos 90-7-1004419 prórroga del 25.feb.2020 se prorroga hasta el 31.dic.2020 y 90-7-10045-19 prórroga del 25.feb.2020 se amplía el plazo hasta 31.dic.2020. | El Ente Territorial no ajusta sus procesos a lo establecido en el Manual de Contratación y no hace una debida programación de sus compras | Afectación en la efectividad de los procesos contractuales Riesgo en la eficiencia del control interno | Establecer actividades de seguimiento y control con revisiones periódicas, implementando buenas prácticas en materia de contratación estatal, así mismo dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente y en los manuales internos de la entidad Policía Nacional | Dar aplicabilidad a los parámetros y a los procedimientos establecidos para la celebración de contratos, manejando los plazos de ejecución acordes a las necesidades en cada una de las vigencias | 39.3. Socializar a los supervisores y/o dueños de necesidad, mediante acta donde se incluya el número de oficio de notificación de supervisión donde debe reposar el trámite a seguir para solicitar las prórrogas así mismo manifieste que el contrato se encuentra en vigente y dentro del plazo de ejecución. Responsable: Jefe de Contratos MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2021-09-30 | 8.7143
MEPOY | 3 |  | HALLAZGO 40 ADICIONES DE LOS CONTRATOS Al realizar la revisión de la muestra de contratación se observa que la Policía Cauca durante la vigencia 2020 adicionó los contratos 38400 suministro de combustible (gasolina y ACPM), 90-7-10044-19-adición mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas de la institución, de comisión de paso por estas unidades, 90-7-10045-19 prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos adición, sin debido sustento de la necesidad de la adición y vencido el plazo inicial que es e! término permitido por la norma para resolver las situaciones que se hacen necesarias y no previstas expresamente en el proceso de selección. Las adiciones se realizan hasta agotar el presupuesto del 50% que es permitido, pero sin un sustento legal que debe estar avalado por la supervisión. | Indebida planeación, que afecta la transparencia del contrato y la selección objetiva | Riesgo en el cumplimiento de la finalidad del Estado | Establecer actividades de seguimiento y control con revisiones periódicas, implementando buenas prácticas en materia de contratación estatal, así mismo dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente y en los manuales internos de la entidad Policía Nacional | Dar aplicabilidad a los parámetros y procedimientos establecidos para la realización de adiciones presupuestales, en cada una de las vigencias. Ley 1150/07, Medidas para la Eficiencia y la Transparencia en la Ley 80 de 1993. Ley 80/93 Estatuto General de la Contratación. Decreto 1082 del 260515, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional | 40.1. Revisar que las solicitudes de adición se encuentren debidamente justificadas y que su ejecución este dentro del plazo de la vigencia fiscal, igualmente solicitar en original documento mediante el cual se certifique la necesidad de adición, en el cual se debe incluir la estadística y el promedio de gasto, realizando cuadro explicativo de la necesidades reales de la entidad con los presupuestos autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certificados a través del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Responsable: Jefe de Contratos MEPOY | Informe ejecutivo | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-30 | 4.2857
MEPOY | 3 |  | HALLAZGO 40 ADICIONES DE LOS CONTRATOS Al realizar la revisión de la muestra de contratación se observa que la Policía Cauca durante la vigencia 2020 adicionó los contratos 38400 suministro de combustible (gasolina y ACPM), 90-7-10044-19-adición mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas de la institución, de comisión de paso por estas unidades, 90-7-10045-19 prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos adición, sin debido sustento de la necesidad de la adición y vencido el plazo inicial que es e! término permitido por la norma para resolver las situaciones que se hacen necesarias y no previstas expresamente en el proceso de selección. Las adiciones se realizan hasta agotar el presupuesto del 50% que es permitido, pero sin un sustento legal que debe estar avalado por la supervisión. | Indebida planeación, que afecta la transparencia del contrato y la selección objetiva | Riesgo en el cumplimiento de la finalidad del Estado | Establecer actividades de seguimiento y control con revisiones periódicas, implementando buenas prácticas en materia de contratación estatal, así mismo dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente y en los manuales internos de la entidad Policía Nacional | Dar aplicabilidad a los parámetros y procedimientos establecidos para la realización de adiciones presupuestales, en cada una de las vigencias. Ley 1150/07, Medidas para la Eficiencia y la Transparencia en la Ley 80 de 1993. Ley 80/93 Estatuto General de la Contratación. Decreto 1082 del 260515, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional | 40.2. Realizar el cruce trimestral de la información verificando el estado de cada proceso que incluya, saldos pendientes por distribuir, determinando si, se está cumplimiento con las metas propuestas, y que ajustado según la programación contractual presentando informe al ordenador del gasto. Responsable: Jefe de Contratos MEPOY | Informe ejecutivo | 2 | 2021-07-31 | 2021-12-15 | 21.8571
MEPOY | 4 |  | HALLAZGO 41 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Revisada y analizada la ejecución presupuestal de ingresos y gasto de la vigencia 2020, en el seguimiento a la contratación se evidencia que la Policía Cauca elabora un Plan Anual de Adquisiciones con una lista de bienes, obras y servicios que no satisface las necesidades reales de las unidades (MEPOY, REGION Y DECAU) para dar cumplimiento a los fines del Estado, como ocurre con los siguientes contratos: mantenimiento de motos cuya cuantía inicial fue de $460.000.000 y se adicionó en $185.000.000; mantenimiento de vehículos cuya cuantía inicial fue de $1.588.158.847 y se adicionó en $653.844.791,00; orden de compra de combustible cuya cuantía inicial fue de 595.000.000 y se adicionó en $421.728.709. | Deficiente planeación | Que se atiendan las necesidades de manera parcial | Los responsables de la construcción del Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades de la MEPOY, de la REGION y del DECAU, de acuerdo a los parámetros establecidos en la guia 1DE-GU-0002 y los lineamientos presupuestales emitidos por el Gobierno Nacional y la Policía Nacional en la vigencia planifiquen y evidencien las necesidades reales de funcionamiento de sus unidades y las tramiten al nivel central para aprobación del presupuesto | Planificar y construir en el Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades las necesidades reales de presupuesto de la vigencia por parte de las unidades MEPOY, REGION y DECAU, con el fin de optimizar y solicitar a la Oficina de Planeación los recursos requeridos para el funcionamiento operativo y administrativo de las unidades en mención y evitar requerir modificaciones presupuestales en los rubros donde el nivel central no asignó las apropiaciones suficientes, que permita cumplir con la misionalidad del servicio de policía | 41.1. Solicitar a la Oficina de Planeación se expida un concepto y se establezca una línea, donde se relacione la normatividad interna y externa con relación a la asignación de los recursos en el Plan Anual de Adquisiciones para el funcionamiento de las unidades policiales desconcentradas al inicio de la vigencia, para socializar con Tren Administrativo. Responsable: Jefe Planeación MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
MEPOY | 4 |  | HALLAZGO 41 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Revisada y analizada la ejecución presupuestal de ingresos y gasto de la vigencia 2020, en el seguimiento a la contratación se evidencia que la Policía Cauca elabora un Plan Anual de Adquisiciones con una lista de bienes, obras y servicios que no satisface las necesidades reales de las unidades (MEPOY, REGION Y DECAU) para dar cumplimiento a los fines del Estado, como ocurre con los siguientes contratos: mantenimiento de motos cuya cuantía inicial fue de $460.000.000 y se adicionó en $185.000.000; mantenimiento de vehículos cuya cuantía inicial fue de $1.588.158.847 y se adicionó en $653.844.791,00; orden de compra de combustible cuya cuantía inicial fue de 595.000.000 y se adicionó en $421.728.709. | Deficiente planeación | Que se atiendan las necesidades de manera parcial | Los responsables de la construcción del Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades de la MEPOY, de la REGION y del DECAU, de acuerdo a los parámetros establecidos en la guia 1DE-GU-0002 y los lineamientos presupuestales emitidos por el Gobierno Nacional y la Policía Nacional en la vigencia planifiquen y evidencien las necesidades reales de funcionamiento de sus unidades y las tramiten al nivel central para aprobación del presupuesto | Planificar y construir en el Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades las necesidades reales de presupuesto de la vigencia por parte de las unidades MEPOY, REGION y DECAU, con el fin de optimizar y solicitar a la Oficina de Planeación los recursos requeridos para el funcionamiento operativo y administrativo de las unidades en mención y evitar requerir modificaciones presupuestales en los rubros donde el nivel central no asignó las apropiaciones suficientes, que permita cumplir con la misionalidad del servicio de policía | 41.2. Realizar reunión para la planificación y la construcción del Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades de la MEPOY, de la REGION y del DECAU de la vigencia, con el fin de solicitar el presupuesto de las necesidades reales de funcionamiento a la Oficina de Planeación de las unidades policiales en mención. Responsable: Jefe Planeación MEPOY | Acta | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
MEPOY | 4 |  | HALLAZGO 41 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Revisada y analizada la ejecución presupuestal de ingresos y gasto de la vigencia 2020, en el seguimiento a la contratación se evidencia que la Policía Cauca elabora un Plan Anual de Adquisiciones con una lista de bienes, obras y servicios que no satisface las necesidades reales de las unidades (MEPOY, REGION Y DECAU) para dar cumplimiento a los fines del Estado, como ocurre con los siguientes contratos: mantenimiento de motos cuya cuantía inicial fue de $460.000.000 y se adicionó en $185.000.000; mantenimiento de vehículos cuya cuantía inicial fue de $1.588.158.847 y se adicionó en $653.844.791,00; orden de compra de combustible cuya cuantía inicial fue de 595.000.000 y se adicionó en $421.728.709. | Deficiente planeación | Que se atiendan las necesidades de manera parcial | Los responsables de la construcción del Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades de la MEPOY, de la REGION y del DECAU, de acuerdo a los parámetros establecidos en la guia 1DE-GU-0002 y los lineamientos presupuestales emitidos por el Gobierno Nacional y la Policía Nacional en la vigencia planifiquen y evidencien las necesidades reales de funcionamiento de sus unidades y las tramiten al nivel central para aprobación del presupuesto | Planificar y construir en el Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades las necesidades reales de presupuesto de la vigencia por parte de las unidades MEPOY, REGION y DECAU, con el fin de optimizar y solicitar a la Oficina de Planeación los recursos requeridos para el funcionamiento operativo y administrativo de las unidades en mención y evitar requerir modificaciones presupuestales en los rubros donde el nivel central no asignó las apropiaciones suficientes, que permita cumplir con la misionalidad del servicio de policía | 41.3. Establecer en los formatos de Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades que establezca la Policía Nacional a través de su Oficina de Planeación la planificación y la construcción de las necesidades reales de funcionamiento de las unidades MEPOY, REGION y DECAU, con el fin de ser tramitadas ante el nivel central. Responsable: Jefe Planeación MEPOY | Informe ejecutivo | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
MEPOY | 4 |  | HALLAZGO 41 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Revisada y analizada la ejecución presupuestal de ingresos y gasto de la vigencia 2020, en el seguimiento a la contratación se evidencia que la Policía Cauca elabora un Plan Anual de Adquisiciones con una lista de bienes, obras y servicios que no satisface las necesidades reales de las unidades (MEPOY, REGION Y DECAU) para dar cumplimiento a los fines del Estado, como ocurre con los siguientes contratos: mantenimiento de motos cuya cuantía inicial fue de $460.000.000 y se adicionó en $185.000.000; mantenimiento de vehículos cuya cuantía inicial fue de $1.588.158.847 y se adicionó en $653.844.791,00; orden de compra de combustible cuya cuantía inicial fue de 595.000.000 y se adicionó en $421.728.709. | Deficiente planeación | Que se atiendan las necesidades de manera parcial | Los responsables de la construcción del Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades de la MEPOY, de la REGION y del DECAU, de acuerdo a los parámetros establecidos en la guia 1DE-GU-0002 y los lineamientos presupuestales emitidos por el Gobierno Nacional y la Policía Nacional en la vigencia planifiquen y evidencien las necesidades reales de funcionamiento de sus unidades y las tramiten al nivel central para aprobación del presupuesto | Planificar y construir en el Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades las necesidades reales de presupuesto de la vigencia por parte de las unidades MEPOY, REGION y DECAU, con el fin de optimizar y solicitar a la Oficina de Planeación los recursos requeridos para el funcionamiento operativo y administrativo de las unidades en mención y evitar requerir modificaciones presupuestales en los rubros donde el nivel central no asignó las apropiaciones suficientes, que permita cumplir con la misionalidad del servicio de policía | 41.4. Tramitar ante la Oficina de Planeación el Anteproyecto de Presupuesto - Plan de Necesidades de la MEPOY, de la REGION y del DECAU donde plasman sus necesidades reales de recursos para el funcionamiento operativo y administrativo de las unidades policiales en mención en la vigencia. Responsable: Jefe Planeación MEPOY | Comunicación oficial | 1 | 2021-07-31 | 2022-01-30 | 24
Brigadier General LUÍS ERNESTO GARCÍA HERNÁNDEZ Jefe Oficina de Planeación
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.