## REALIZAR SELECCIÓN ABREVIADA
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SELECCION ABREVIADA
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGO DENUNCIA 2021-206561-82111-SE (COMUNICACIÓN OFICIAL 2021EE0066935 DEL 29.ABR.2021)
DICAR | 1 |  | HALLAZGO 1. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN DICAR SA 006 - 2021 La Entidad, presuntamente no evaluó las ofertas presentadas conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones modificado por la Adenda 1, en el cual se exigió que el nivel de endeudamiento fuera mayor o igual al 54%, pues rechazo la propuesta de uno de los dos proponentes por tener un indicador mayor a 54% y adjudicó el contrato al único proponente habilitado, que al parecer no cumplía con lo exigido, pues su indicador era menor a 54%. | Debilidades en la evaluación propuesta en los procesos de selección | Inobservancia de los principios de contratación, tales como, el de selección objetiva que implica la obligación por parte de la entidad de fijar previamente los criterios de selección y el de transparencia que implica, la objetividad, neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas | Capacitar al personal de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural sobre las funciones que deben realizar al momento de ser nombrados como miembros de un comité evaluador en un proceso contractual | Fortalecer las capacidades del personal que integra la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, con el fin de lograr que las evaluaciones de los procesos contractuales se realicen de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento constitucional y jurídico, determinados en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 del 2011, Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y demás normas civiles y comerciales que las complementen adicionen y reglamenten, disposiciones que regulan la materia y lo establecido en los pliegos de condiciones y adendas | 1.1. Socializar por parte del Jefe Administrativo DICAR, al personal del entorno administrativo, el cumplimiento del principio de selección objetiva establecido en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, el cual es de obligatorio cumplimiento en materia de contratación. Responsable: Jefe Administrativo DICAR | Acta de socialización | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-15 | 2.1429
[8 empty] | 1.2. Socializar por parte del Jefe Grupo Contratos DICAR a los Jefes de Área y Grupos Administrativos sobre el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación (M-DVRHPC-05), cómo se realizan los estudios de mercado, cómo se establecen los indicadores financieros con base en el Manual en mención, el Decreto 1082 del 25/05/2015, Resolución 00090 y Ley 80 de 1993. Responsable: Jefe Administrativo DICAR | Acta de socialización | 1 | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 2.1429
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.

## SIRECI
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
Entidad: |  |  | Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: |  |  | Jorge Luis Vargas Valencia
NIT: |  |  | 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | Vigencia 2021
Modalidad de Auditoría: |  |  | Denuncia
Fecha de suscripción: |  |  | 2021-07-23
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SELECCION ABREVIADA
Unidad | No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo o propósito de la acción de mejora | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta
HALLAZGO DENUNCIA 2021-206561-82111-SE (COMUNICACIÓN OFICIAL 2021EE0066935 DEL 29.ABR.2021)
DICAR | 1 |  | HALLAZGO 1. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN DICAR SA 006 - 2021 La Entidad, presuntamente no evaluó las ofertas presentadas conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones modificado por la Adenda 1, en el cual se exigió que el nivel de endeudamiento fuera mayor o igual al 54%, pues rechazo la propuesta de uno de los dos proponentes por tener un indicador mayor a 54% y adjudicó el contrato al único proponente habilitado, que al parecer no cumplía con lo exigido, pues su indicador era menor a 54%. | Debilidades en la evaluación propuesta en los procesos de selección | Inobservancia de los principios de contratación, tales como, el de selección objetiva que implica la obligación por parte de la entidad de fijar previamente los criterios de selección y el de transparencia que implica, la objetividad, neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas | Capacitar al personal de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural sobre las funciones que deben realizar al momento de ser nombrados como miembros de un comité evaluador en un proceso contractual | Fortalecer las capacidades del personal que integra la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, con el fin de lograr que las evaluaciones de los procesos contractuales se realicen de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento constitucional y jurídico, determinados en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 del 2011, Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y demás normas civiles y comerciales que las complementen adicionen y reglamenten, disposiciones que regulan la materia y lo establecido en los pliegos de condiciones y adendas | 1.1. Socializar por parte del Jefe Administrativo DICAR, al personal del entorno administrativo, el cumplimiento del principio de selección objetiva establecido en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, el cual es de obligatorio cumplimiento en materia de contratación. Responsable: Jefe Administrativo DICAR. | Acta de socialización | 1 | 2021-07-31 | 2021-08-15 | 2.1429
DICAR | 1 |  | HALLAZGO 1. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN DICAR SA 006 - 2021 La Entidad, presuntamente no evaluó las ofertas presentadas conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones modificado por la Adenda 1, en el cual se exigió que el nivel de endeudamiento fuera mayor o igual al 54%, pues rechazo la propuesta de uno de los dos proponentes por tener un indicador mayor a 54% y adjudicó el contrato al único proponente habilitado, que al parecer no cumplía con lo exigido, pues su indicador era menor a 54%. | Debilidades en la evaluación propuesta en los procesos de selección | Inobservancia de los principios de contratación, tales como, el de selección objetiva que implica la obligación por parte de la entidad de fijar previamente los criterios de selección y el de transparencia que implica, la objetividad, neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas | Capacitar al personal de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural sobre las funciones que deben realizar al momento de ser nombrados como miembros de un comité evaluador en un proceso contractual | Fortalecer las capacidades del personal que integra la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, con el fin de lograr que las evaluaciones de los procesos contractuales se realicen de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento constitucional y jurídico, determinados en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 del 2011, Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y demás normas civiles y comerciales que las complementen adicionen y reglamenten, disposiciones que regulan la materia y lo establecido en los pliegos de condiciones y adendas | 1.2. Socializar por parte del Jefe Grupo Contratos DICAR a los Jefes de Área y Grupos Administrativos sobre el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación (M-DVRHPC-05), cómo se realizan los estudios de mercado, cómo se establecen los indicadores financieros con base en el Manual en mención, el Decreto 1082 del 25/05/2015, Resolución 00090 y Ley 80 de 1993. Responsable: Jefe Administrativo DICAR. | Acta de socialización | 1 | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 2.1429
Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero
Note on A2: Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.
Note on A14: Se relaciona el nombre y/o sigla de la unidad donde se encontró el hallazgo
Note on B14: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on C14: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on D10: DIPON-ARCOI28: Consignar la fecha (día-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on D14: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on E14: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on F14: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on G14: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on H14: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on I14: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J14: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K14: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incido y terminación de la meta.